## ÍNIDICE
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha: 31/01/2019
Vigencia | 2023
ÍNDICE
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de Cuentas
Componente 4: Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## Hoja1
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC CORTE: DICIEMBRE 2023

## G. RIESGOS CORRUPCIÓN
<
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2023 |  |  |  |  | III SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE DICIEMBRE 2023
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Socializar la política y metodología de gestión de riesgos del CPIQ | Socialización ejecutada | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 2023-01-05 | 2023-04-30 | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 19/04/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 19/04/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 19/04/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción; atendiendo cambios normativos, análisis del contexto interno y externo de la entidad,procedimientos susceptibles a riesgos de corrupción, informes de auditoria y entes de control. | Mapa de Riesgos 100 % actualizado | Responsable del Sistema integrado de gestión, junto con líderes de proceso. Secretario(a) Ejecutivo(a) | 2023-01-05 | 2023-04-30 | Finalizada | 100% | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupcion de la vigencia 2023 | Estos se encuentran en el Drive | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupcion de la vigencia 2023 | Estos se encuentran en el Drive | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupcion de la vigencia 2023 | Estos se encuentran en el Drive | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Consulta y divulgación | 3.1. | Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Responsable SIG y Responsable de Comunicaciones | 2023-04-03 | 2023-05-15 | Finalizada | 100% | Se publico en a pagina web el mapa de riesgos | http://www.cpiq.gov.co/plan_anticorrupcion__y_atencion_al_ciudadano-115/ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | http://www.cpiq.gov.co/plan_anticorrupcion__y_atencion_al_ciudadano-115/ |  | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | http://www.cpiq.gov.co/plan_anticorrupcion__y_atencion_al_ciudadano-115/ |  | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2. | Divulgar a los funcionarios y partes interesadas del CPIQ el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación realizada | Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG. Responsable de Comunicaciones | 2023-01-05 | 2023-05-31 | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 26/04/2023 | N.A | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 26/04/2023 | N.A | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 26/04/2023 | N.A
| 4 | Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción | Cronograma de monitoreo y revisión. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con el responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG. | 2023-03-05 | 2023-12-29 | En Desarrollo | 30% | El monitoreo inicio desde la aproobación por parte del SE | Correo electronico | aprobacion y verificacion de riesgos | En Desarrollo | 30% | El seguimiento en el mes de septiembre |  | N.A | Finalizada | 100% | Se realizo el segumiento en septiembre |  | N.A
|  |  | 4.2. | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Documentos Actualizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) | De acuerdo a ajustes realizados | De acuerdo a ajustes realizados | Finalizada | 100% | Se actualizaron fechas | seguimiento PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Actividad cumplida en el mes de agosto | seguimiento PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Actividad cumplida en el mes de agosto | seguimiento PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta
| 5 | Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Registro de seguimiento diligenciado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG, junto con líderes de proceso |  | Trimestralmente | En Desarrollo | 30% | El seguimiento inicio desde la aproobación por parte del SE | Correo electronico | aprobacion y verificacion de riesgos | En Desarrollo | 30% | El seguimiento en el mes de septiembre |  | N.A | Finalizada | 100% | Se realizo el segumiento en septiembre |  | N.A
|  |  | 5.2. | Hacer seguimiento al PAAC | Seguimiento publicado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto, responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG y responsable de comunicaciones | -- | Trimestralmente | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento de PAAC para el primer trimestre del 2023 | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento de PAAC para el segundo trimestre del 2023 | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento de PAAC para el tercer trimestre del 2023 | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta

## E. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
índice
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Nombre de la Entidad |  | Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ
| Sector Administrativo |  | Organismo autónomo de Orden Nacional
| Departamento |  | Bogotá D.C. |  | Municipio |  | Bogotá D.C. | Año Vigencia |  | 2023
Planeación de la Estratégia de Racionalización de Trámites
| No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalizacion | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Responsable | Fecha de realización |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2023 |  |  |  |  | III SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE DICIEMBRE 2023
[9 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Proceso de Comunicación de los Trámites | Optimización | Presentar la información para la realización del trámite a través de piezas audiovisuales explicativas | En la página web se encuentra la información del paso a paso para la realización del trámite, sin embargo, los grupos de valor e interes no comprenden en su totalidad el procedimiento. | Modernización de la comunicación de los trámites por medio piezas audiovisuales explicativas. | 1) Ciudadano: Mayor claridad del procedimiento para la solicitud de trámites. 2) Entidad: Optimización de tiempos. | Responsable de Comunicaciones | 2023-01-05 | 2023-12-29 | Finalizada | 100% | Se realizo el instructivo paso a paso del tema de tramites | En la pag web - Matricula profesional - IQ graduados y estudiantes | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el instructivo paso a paso del tema de tramites | En la pag web - Matricula profesional - IQ graduados y estudiantes | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el instructivo paso a paso del tema de tramites | En la pag web - Matricula profesional - IQ graduados y estudiantes | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Reportes de Inspección, Control y Vigilancia de Empresas | Automatización | Capturar la información del listado de Ingenieros Químicos Nacionales y Extranjeros a través del "Modulo de Empresas" en la página web | El responsable de Inspección, Control y Vigilancia debe realizar manualmente la verificación de la matrícula profesional de los listados recibidos por vía electrónica o por correspondecia certificada. | Verificación automática de la información brindada por la Empresa con la base de datos del CPIQ y generación de informe del estado actual de los ingenieros químicos | 1) Empresa: Informe inmediato sobre Ingenieros Químicos 2) Entidad: Optimización de tiempos | Abogada. | 2023-01-05 | 2023-12-29 | Pediente | 0 | N/A | N/A | El proceso aun se realiza parcialmente de manera manual. La información del Modulo Empresas no es completamente automatica. | Pediente | 0 | N/A | N/A | El proceso aun se realiza parcialmente de manera manual. La información del Modulo Empresas no es completamente automatica. | En Desarrollo | 20% | Se realizó reunión en enero 2024 con el SE en el que se planteó la realización del plan de acción para la vigencia que incluye la automatización del procedimiento de ICV que deberá desarrollarse en el transcurso del año. | - | Para la vigencia 2024 se iniciará el desarrollo del proyecto de automatización del Módulo Empresas para el proceso de ICV como parte del Plan de Acción para dcha vigencia.
| 3 | Permisos Temporales | Automatización | Envíar documentos electrónicos para la solicitud de permisos temporales (Trámite totalmente en Línea). | El trámite se hace de manera virtual y se envía a través de correo electrónico Acto Administrativo por el cual se otorga el Permiso Temporal | Radicación de documentos para la solicitud de permisos temporales en Línea. | Optimización de tiempos Ahorro de papel | Funcionario de Registro y Certificación | 2023-01-05 | 2023-12-29 | Finalizada | 100% | Ahora el tramite esta totalmente automatizado | Pagina web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Ahora el tramite esta totalmente automatizado | Pagina web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Ahora el tramite esta totalmente automatizado | Pagina web | Se cumplió con la actividad propuesta

## RENDICIÓN DE CUENTAS
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2023 |  |  |  |  | III SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE DICIEMBRE 2023
No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Elaborar el informe de gestión de la Entidad. | Informe de Gestión | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 1.2. | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2022- 2023 en portal web de la entidad. | Enlaces de rendición de cuentas actualizado. | Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | El espacio de rendicion de cuentas esta actualizado ( formulario de participacion, PAAC, Calendario de eneventos, camal Youtube, estrategia) | Se evidencia en la pag web - participa:N°5 RENDICION DE CUENTAS | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | El espacio de rendicion de cuentas esta actualizado ( formulario de participacion, PAAC, Calendario de eneventos, camal Youtube, estrategia) | Se evidencia en la pag web - participa:N°5 RENDICION DE CUENTAS | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | El espacio de rendicion de cuentas esta actualizado ( formulario de participacion, PAAC, Calendario de eneventos, camal Youtube, estrategia) | Se evidencia en la pag web - participa:N°5 RENDICION DE CUENTAS | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 1.3. | Realizar actividades de comunicación con el fin de fortalecer la difusión de los espacios de rendición de cuentas en redes sociales. | Campañas de comunicación para divulgar los espacios de rendición de cuentas | Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó las piezas graficas de rendicion de cuentas de la vigencia 2022 | Se evidencia en las redes sociales del CPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó las piezas graficas de rendicion de cuentas de la vigencia 2022 | Se evidencia en las redes sociales del CPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó las piezas graficas de rendicion de cuentas de la vigencia 2022 | Se evidencia en las redes sociales del CPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar consultas públicas | Consultas públicas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 2.2. | Elaborar encuestas de percepción y satisfacción | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 2.3. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas y definir sus canales de divulgación. | Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo la audiciencia púublica de rencicion de cuentas el 09 de febrero de 2023 | https://www.youtube.com/watch?v=dMEN-VsTcpY&ab_channel=ComunicacionesCPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la audiciencia púublica de rencicion de cuentas el 09 de febrero de 2023 | https://www.youtube.com/watch?v=dMEN-VsTcpY&ab_channel=ComunicacionesCPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la audiciencia púublica de rencicion de cuentas el 09 de febrero de 2023 | https://www.youtube.com/watch?v=dMEN-VsTcpY&ab_channel=ComunicacionesCPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Elaborar campañas de Rendición de Cuentas para los grupos de valor e interés | 1) Divulgación del Proceso de Rendición de Cuentas del CPIQ. 2) Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones. | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo la publicacion de manera masiva invitando a la ciudadania para asistir a la rendición de cuentas | https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1617968125106081792/photo/1 https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1621197072232812551/photo/1 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la publicacion de manera masiva invitando a la ciudadania para asistir a la rendición de cuentas | https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1617968125106081792/photo/1 https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1621197072232812551/photo/1 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la publicacion de manera masiva invitando a la ciudadania para asistir a la rendición de cuentas | https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1617968125106081792/photo/1 https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1621197072232812551/photo/1 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 3.2. | Socializar a los servidores públicos, sobre la importancia de la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas. | Capacitaciones al Servidor Público sobre la Rendición de Cuentas | Responsable GAR | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó la capacitación a todo el equipo de CPIQ el dia 27/01/2023 | 1) Presentacion - capacitación Rendición de Cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 2) Link de la capacitación meet.google.com/vdu-furv-gii | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la capacitación a todo el equipo de CPIQ el dia 27/01/2023 | 1) Presentacion - capacitación Rendición de Cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 2) Link de la capacitación meet.google.com/vdu-furv-gii | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la capacitación a todo el equipo de CPIQ el dia 27/01/2023 | 1) Presentacion - capacitación Rendición de Cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 2) Link de la capacitación meet.google.com/vdu-furv-gii | Se cumplió con la actividad propuesta
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Elaborar informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas. | Responsable de Comunicaciones. | 05/01/2023 hasta 30/08/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Finalizado | 100% | Documento Publicado | https://www.cpiq.gov.co/rendicion_de_cuentas-31/ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizado | 100% | Documento Publicado | https://www.cpiq.gov.co/rendicion_de_cuentas-31/ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 4.2. | Realizar encuesta virtual para conocer los temas que quieren los usuarios que sean tratados en el evento de rendición de cuentas | Encuesta de rendición de cuentas | Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 4.3. | Publicar la evaluación de Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos. | Evaluación de Rendición de Cuentas | Responsable de Comunicaciones | 2023-12-29 | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 4.4. | Definir un plan de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación de rendición de cuentas | Plan de mejoramiento rendición de cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a) responsable de comunicaciones responsable de control interno | 2023-12-29 | Pediente | 0 | Se evidencia en la pag web | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Pediente | 0 | Se recibio el informe finalizando el mes de agosto por parte de la Comunicadora, por lo que se elaborara el plan de mejoramiento con relacion a este informe y se tendra listo para el mes de diciembre. | N/A | N/A | Finalizada | 100% | Se realizo y envio el informe al SE y comunicadora dejando actividades para mejorar y realizar para la siguiente rendicion de cuentas. | https://drive.google.com/drive/folders/1EkVK1FMob-aVXG8rpNJ2hltfDF5Yi4Av | Se cumplió con la actividad propuesta

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 4: Atención al Ciudadano | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2023 |  |  |  |  | III SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DICIEMBRE 2023
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar el procedimiento de PQRSD para garantizar que el mismo se encuentre alineado con la normatividad vigente y las necesidades del proceso | Procedimiento atención PQRSD actualizado | Asesora Juridica Responsable GAR | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | En desarrollo | 50% | Se modificó el Procedimiento de Atención al Ciudadano de acuerdo a la actualidad de la Entidad | https://docs.google.com/document/d/126KTJT7kzTh_WHJPt4ljK2MIu3C6-X45/edit?usp=drive_link&ouid=113339645784406336509&rtpof=true&sd=true | Se envió el 22 de agosto de 2023 a Secretario Ejecutivo para revisión y aprobación | Finalizada | 100% | Se modificó el Procedimiento de Atención al Ciudadano de acuerdo a la actualidad de la Entidad | procedimiento en Drive | Se aprobó el 16 de noviembre de 2023 por parte del SE
|  |  | 1.2 | Hacer el seguimiento de las PQRSD en 2023 - indicadores | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2023. | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 |  | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 |  | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas.
| 2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar página web para cumplir con la política de Gobierno Digital y garantizar la accesibilidad y disponibilidad de la información. | Página web ajustada de acuerdo con Gobierno Digital | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones proveedor-administrador página web. | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | se cumple con la politica de Gobierno digital , ya que el ITA en Nov de 2022 nos dieron elo resultado de esta fue de 89. | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | se cumple con la politica de Gobierno digital , ya que el ITA en Nov de 2022 nos dieron elo resultado de esta fue de 89. | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | se cumple con la politica de Gobierno digital , ya que el ITA en Nov de 2022 nos dieron elo resultado de esta fue de 89. | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 2.2 | Elaborar encuestas sobre expectativas y necesidades de la ciudadanía frente a los servicios y productos del CPIQ | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable de Comunicaciones | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizaron la encuesta de satisfaccion y percepcón de los servicios, tramites y comunicación . esta se encuentra permanente mente en la pag de la entidad. | https://www.cpiq.gov.co/encuesta_de_satisfaccion_y_percepcion_sobre_servicios_tramites_y_comun-170/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb_6JYLnDlFVQA5W_zFOwu2fwsigqZG9zPquO6PmgImUd0kw/viewform?fbzx=-2657702724205276786&pli=1 | Se cumplió con la actividad propuesta | En desarrollo | 50% | Formato de encuesta realizada |  | falta enviar encuesta a la base de datos. | En desarrollo | 60% | Encuesta realizada y publicada en la página web | https://www.cpiq.gov.co/encuesta_de_satisfaccion_y_percepcion_sobre_servicios_tramites_y_comun-170/ | Se recibieron respuestas vía página pero no se enviaron a la base de datos.
|  |  | 2.3 | Mejorar en la página web el seguimiento del trámite que se realiza en Línea. | Seguimiento de Trámites en Línea | Secretarío Ejecutivo y proveedor-administrador página web. | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php | Este seguimiento se realiza con cada uno de los lotes que se sube al sistema de expedición de trámites del CPIQ. | Finalizada | 100% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_permiso-lote.php | Este seguimiento se realiza con cada uno de los lotes que se sube al sistema de expedición de trámites del CPIQ. | Finalizada | 100% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_permiso-lote.php | Este seguimiento se realiza con cada uno de los lotes que se sube al sistema de expedición de trámites del CPIQ.
|  |  | 2.4 | Socializar la política institucional de servicio al ciudadano | Divulgación y socialización | Secretario(a) Ejecutivo(a), Asesora Juridica, Profesional de Comunicaciones, Tecnico en RYC Responsable GAR | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 17/03/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 17/03/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 17/03/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Dentro del PIC Desarrollar capacitaciones enfocadas al servicio al ciudadano | Responsable GAR | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | En Desarrollo | 30% | N/A | N/A | Se esta en la busqueda de la capacitacion correspondiente | En Desarrollo | 70% | Serealizo la inscripcion al curso SERVIDOR 4.0 ofrecido por la ESAP, uno de los temas del curso Cuáles serán los principales retos éticos que habría que considerar o enfatizar como servidores civiles comprometidos con mejorar nuestro servicio a los ciudadanos | Correo enviando solicitud de inscriopcion a todos los funcionarios el dia 28 de julio de 2023 | El curso finaliza en el mes de septiembre | Finalizada | 100% | Se realizo el curso SERVIDOR 4.0 ofrecido por la ESAP, alli se abordaron temas sobre: Qué es la ética y cuál es su ámbito?, importancia ¿Por qué la ética en la función pública es importante ? ¿Cuáles serán los principales retos éticos que habría que considerar o enfatizar como servidores civiles comprometidos con mejorar nuestro servicio a los ciudadanos? Conceptos básicos: ética, moral, ciudadanía, servicio público, función pública. | los certificados de esta capaciitacion se encuentran en las historias laborales de los servidores | Se cumplió con la actividad propuesta
| 4 | Normativo y procedimental | 4.1. | Mantener actualizada la política y los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | Política y procedimientos de atención al ciudadano actualizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) Asesora Juridica Tecnico en RYC Profesional de Comunicaciones Responsable GAR | Revisión mínimo 1 vez al año. Actualización cuando lo requiera. | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar cuando se requiera | En Desarrollo | 50% | Se modificó el Procedimiento de Atención al Ciudadano de acuerdo a la actualidad de la Entidad | https://docs.google.com/document/d/126KTJT7kzTh_WHJPt4ljK2MIu3C6-X45/edit?usp=drive_link&ouid=113339645784406336509&rtpof=true&sd=true | Se envió el 22 de agosto de 2023 a Secretario Ejecutivo para revisión y aprobación | Finalizada | 100% | Se modificó el Procedimiento de Atención al Ciudadano de acuerdo a la actualidad de la Entidad | https://docs.google.com/document/d/126KTJT7kzTh_WHJPt4ljK2MIu3C6-X45/edit?usp=drive_link&ouid=113339645784406336509&rtpof=true&sd=true | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.2. | Elaborar y publicar informes de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Informe de PQRSD corte 31 diciembre de 2022 publicado en página web CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/Informe%20de%20gestio%CC%81n%20de%20peticiones%20V2022.pdf | Este es un informe que por índice de transparencia debe estar publicado en la página web del CPIQ antes del 31 de enero de 2023. | Finalizada | 100% | Informe de PQRSD corte 31 diciembre de 2022 publicado en página web CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/Informe%20de%20gestio%CC%81n%20de%20peticiones%20V2022.pdf | Este es un informe que por índice de transparencia debe estar publicado en la página web del CPIQ antes del 31 de enero de 2023. | Finalizada | 100% | Informe de PQRSD corte 31 diciembre de 2022 publicado en página web CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/Informe%20de%20gestio%CC%81n%20de%20peticiones%20V2022.pdf | Este es un informe que por índice de transparencia debe estar publicado en la página web del CPIQ antes del 31 de enero de 2023.
| 5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | (2) Informes de atención al ciudadano realizados y publicados | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Asesora Juridica Responsable de Comunicaciones | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=sharing | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=sharing | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.
|  |  | 5.2 | Realizar seguimiento periódico a los tiempos de respuesta de las PQRS | Informes de seguimiento a las PQRSD | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=sharing | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=sharing | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2023 |  |  |  |  | III SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE DICIEMBRE 2023
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Publicación de estados financieros en la página web de la entidad | Estados financieros | Secretario(a) Ejecutivo(a) Contadora Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | estados financieros publicados en la en la página web de la entidad | https://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Estado financieros a la fecha. último publicado JULIO | http://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | Queda pendiente los estados de Agosto a Noviembre que seran evideciados en el mes de Diciembre | En Desarrollo | 83% | Estados financieros enviados y publicados hasta octubre | https://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | Pendiente los meses de noviembre y diciembre
|  |  | 1.2. | Publicar en la pag web el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en el SECOP | Secretario(a) Ejecutivo(a) Tecnica administrativa y contable Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | En Desarrollo | 75% | Se encuentran publicados el 100 % de los contratos de 2022 y está en proceso de publicación los contratos de 2023. | https://www.cpiq.gov.co/contratacion_cpiq.php?pageNum_Recordset1=0&totalRows_Recordset1=25 | N.A | Finalizada | 100% | Se encuentran publicados en la página del CPIQ el 100% de los contratos firmados para la vigencia 2023 | https://www.cpiq.gov.co/contratacion_cpiq.php?pageNum_Recordset1=0&totalRows_Recordset1=25 | N.A | Finalizada | 100% | Se encuentran publicados en la página del CPIQ el 100% de los contratos firmados para la vigencia 2023 | https://www.cpiq.gov.co/contratacion_cpiq.php?pageNum_Recordset1=0&totalRows_Recordset1=25 | N.A
|  |  | 1.3. | Publicar en la pag web el informe de gestión de la entidad | Informe de gestión | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.4. | Mantener actualizada la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al CPIQ en cada periodo. | Secretario(a) Ejecutivo(a) - Rol jefe de contratos Profesional GAR - Rol jefe de TH. | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | En Desarrollo | 60% | En la plataforma SIGEP II , los funcionarios del CPIQ tienen actualizados sus hojas de vida, asi mismo se envia comunicacion a los contratistas para que realicen el ingreso y actualizacion de datos en SIGEP II | se evidencia en la plataforma SIGEP II | N.A | En Desarrollo | 60% | En la plataforma SIGEP II , los funcionarios del CPIQ tienen actualizados sus hojas de vida. | se evidencia en la plataforma SIGEP II | N.A | En Desarrollo | 80% | En la plataforma SIGEP II , los funcionarios del CPIQ tienen actualizados sus hojas de vida. El jefe rol de contratos podra iniciar con el acceso a los contratistas para el 2024 | se evidencia en la plataforma SIGEP II | Para el año 2024, los contratistas estaran dentro de la plataforma SIGEP II
|  |  | 1.5. | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) una campaña | Secretario(a) Ejecutivo(a) - Rol jefe de contratos Profesional GAR - Rol jefe de TH. Responsable de comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo la campaña mediante pieza publicitaria divulgada a todos los funcionarios para la elaboracion de bienes y rentas | esta fue enviada por correo electronico a todos los funcionarios del CPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la campaña mediante pieza publicitaria divulgada a todos los funcionarios para la elaboracion de bienes y rentas | esta fue enviada por correo electronico a todos los funcionarios del CPIQ, Asi mimos todos los funiocnarios del CPIQ realizaron la declaracion de bienes y rentas en la plataforma SIGEP II antes el 31 de mayo de 2023. | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la campaña mediante pieza publicitaria divulgada a todos los funcionarios para la elaboracion de bienes y rentas | esta fue enviada por correo electronico a todos los funcionarios del CPIQ, Asi mimos todos los funiocnarios del CPIQ realizaron la declaracion de bienes y rentas en la plataforma SIGEP II antes el 31 de mayo de 2023. | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.6. | Realizar actividades tendientes al fortalecimiento de la página web del CPIQ conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | Avance del ajuste de la Página Web del CPIQ conforme a Gobierno Digital | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | De acuerdo al resultado de ITA 2022-2023 se hicieron los ajustes necesarios en la pagina web para poder cumplir con Gobierno Digital | Correo enviado por jahvmacgregorsas | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | De acuerdo al resultado de ITA 2022-2023, se hicieron los ajustes necesarios en la pagina web para poder cumplir con Gobierno Digital | https://www.cpiq.gov.co/ | Continuar con la actualización de la página | Finalizada | 100% | De acuerdo al resultado de ITA 2022-2023, se hicieron los ajustes necesarios en la pagina web para poder cumplir con Gobierno Digital | https://www.cpiq.gov.co/ | Continuar con la actualización de la página
| 2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar e implementar un registro que permita llevar el control de las PQRSD | Matriz de registro y Control de PQRSD | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.
| 3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 2023-01-03 | Divulgar la política de protección de datos personales | Una campaña de divulgación de la política de protección de datos personales | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Esta se encuentra divulgada en la pag web | Parte inferior derecha de la pagina web de la entidad | Se cumplió con la actividad propuesta | En Desarrollo | 50% | La Politica se encuentra publlicada en la pagina web, queda pendiente para realizar la campaña de divulgacion | https://www.cpiq.gov.co/ | Pendiente de realizar campaña en redes | En Desarrollo | 50% | La Politica se encuentra publlicada en la pagina web, queda pendiente para realizar la campaña de divulgacion | https://www.cpiq.gov.co/ | Pendiente de realizar campaña en redes
| 4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad (subtítulos). | Incorporar subtítulos en piezas publicitarias que lo requieran de tal forma que permitan a personas en situación de discapacidad acceder a la información del CPIQ | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Los videos institucionales y las imagenes de la pag web tienen subtitulos para mejor acceso | Pagina web de la entidad | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Los videos institucionales y las imagenes de la pag web tienen subtitulos para mejor acceso | Pagina web de la entidad | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Los videos institucionales y las imagenes de la pag web tienen subtitulos para mejor acceso | Pagina web de la entidad | Se cumplió con la actividad propuesta
| 5 | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Realizar informe sobre el estado de atención de PQRSD. | (1) Informe de atención al ciudadano realizados | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web. | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.

## ACTIVIDADES ADICIONALES
Índice
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Actividades Adicionales |  |  |  |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2023 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023
| No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1.1. | Divulgación código de integridad | 2 actividades del codigo de integridad | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | Junio y Diciembre de 2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Finalizada | 100% | El dia 28 de Junio se realizo con los servidores del CPIQ actividad de socialización de los valores etico y codigo de integridad, asi mismo se aprovecho el dia para celebrar el dia del servidor Publico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B-XrILqp018VQFyTROuAY0JXWF5B_FcZ | se cumplio la actividad | Finalizada | 100% | El dia 28 de Junio y 06 de diciembre se realizaron las socializaciones y actividad de valores de integridad con los servidores del CPIQ. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B-XrILqp018VQFyTROuAY0JXWF5B_FcZ | se cumplio la actividad
| 1.2. | Desarrollar actividades en el marco de la implementacion de la Política de Integridad del MIPG | Actividades recreativas y de socialización de los valores eticos tres veces al año. | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | 30/04/2023 30/08/2023 16/12/2023 | Finalizada | 100% | Se elaboro y socializó pieza publicitaria sobre el valor dandole cumplimiento a lo que se emana por MIPG | Socializada por correo electronico 24/04/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | El dia 28 de Junio se realizo con los servidores del CPIQ actividad de socialización de los valores etico y codigo de integridad, asi mismo se socializo capsula de valores mediente correo electronico a todo el grupo del CPIQ | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B-XrILqp018VQFyTROuAY0JXWF5B_FcZ | se cumplio la actividad | Finalizada | 100% | El dia 28 de Junio y 06 de diciembre se realizaron las socializaciones y actividad de valores de integridad con los servidores del CPIQ. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B-XrILqp018VQFyTROuAY0JXWF5B_FcZ | se cumplio la actividad
| 1.3. | Realizar evaluación sobre la apropiación del código de integridad | Autodiagnostico MIPG - semestral - Politica de integridad | Profesional GAR | Junio y Diciembre de 2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Finalizada | 100% | Actividad realizada con la elaboración del autodiagnostico de Integridad a junio del 2023, estamos en una calificaci´on del 98,9% | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10rA911_MmI82i73OhoVnsr38OujYsOOW/edit#gid=1742853251 | se cumplio la actividad | Finalizada | 100% | El dia 28 de Junio y 06 de diciembre se realizaron las socializaciones y actividad de valores de integridad con los servidores del CPIQ.. De igual forma el autodiagnotico MIPG arrojo una evaluacion del 99,4% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B-XrILqp018VQFyTROuAY0JXWF5B_FcZ | se cumplio la actividad
| 1.4. | Identificar riesgos y controles frente al conflicto de intereses | hacer un actividad al año | Equipo CPIQ | 05/01/2023 hasta el 29/12/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Finalizada | 100% | Se aprovecho la solicitud de la CGR con el cuestionario relacionado a riesgos de fraude, para ello el SE enfatizo la importancia de los riesgos para la entidad. | resouesta enviada por correo a la funionaria de la CGR | N.A | Finalizada | 100% | Se aprovecho la solicitud de la CGR con el cuestionario relacionado a riesgos de fraude, para ello el SE enfatizo la importancia de los riesgos para la entidad. | resouesta enviada por correo a la funionaria de la CGR | N.A
| 1.5 | Realizar capacitaciones o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses | Capacitaciones de acuerdo al PIC | Profesional GAR | 05/02/2023 hasta el 29/12/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | En Desarrollo | 70% | Serealizo la inscripcion al curso SERVIDOR 4.0 ofrecido por la ESAP, alli se abordaran temas sobre: Qué es la ética y cuál es su ámbito?, importancia ¿Por qué la ética en la función pública es importante ? ¿Cuáles serán los principales retos éticos que habría que considerar o enfatizar como servidores civiles comprometidos con mejorar nuestro servicio a los ciudadanos? Conceptos básicos: ética, moral, ciudadanía, servicio público, función pública. | Correo enviando solicitud de inscriopcion a todos los funcionarios el dia 28 de julio de 2023 | El curso finaliza en el mes de septiembre | Finalizada | 100% | Se realizo el curso SERVIDOR 4.0 ofrecido por la ESAP, alli se abordaron temas sobre: Qué es la ética y cuál es su ámbito?, importancia ¿Por qué la ética en la función pública es importante ? ¿Cuáles serán los principales retos éticos que habría que considerar o enfatizar como servidores civiles comprometidos con mejorar nuestro servicio a los ciudadanos? Conceptos básicos: ética, moral, ciudadanía, servicio público, función pública. | los certificados de esta capaciitacion se encuentran en las historias laborales de los servidores | Se cumplió con la actividad propuesta