## Hoja1
# | ACTIVIDADES |  |  |  | FEBRERO | [13 empty] | MARZO | [18 empty] | ABRIL | [21 empty] | ..JULIO (plazo máximo julio 31) | [21 empty] | AGOSTO... DICIEMRE
|  | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5…
1 | Elaborar informe de Gestión 2025 | bar: 4 to MARZO 17
2 | Campaña rendición de cuentas (Piezas redes, masivos) | bar: MARZO 5; MARZO 10 to MARZO 11; MARZO 13 to MARZO 17; MARZO 24 to MARZO 25; ABRIL 2 to ABRIL 3; ABRIL 10 to ABRIL 11; ABRIL 21 to ABRIL 22; ABRIL 25 to ABRIL 28
3 | Formulario de participación ciudadana | bar: MARZO 5; MARZO 9 to ABRIL 25
4 | Socializar a los servidores el ejercicio de rendición de cuentas | bar: MARZO 2 to ABRIL 16
5 | Presentación PPT Rendición de cuentas | bar: MARZO 2 to ABRIL 22
6 | Audiencia pública de RC
7 | Enucestas de satisfacción asistentes | bar: ABRIL 29 to ABRIL 30
8 | Informe RC | bar: ..JULIO (plazo máximo julio 31) 4 to ..JULIO (plazo máximo julio 31) 31
9 | Publicar Inorme RC página web | bar: ..JULIO (plazo máximo julio 31) 4 to ..JULIO (plazo máximo julio 31) 31
10 | Evaluación - plan mejoramiento | bar: AGOSTO... DICIEMRE 1 to AGOSTO... DICIEMRE 5…