## ÍNIDICE
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 01
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha: 03/01/2018
Vigencia | 2019
ÍNDICE
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de Cuentas
Componente 4: Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## G. RIESGOS CORRUPCIÓN
Índice
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 01
Fecha: 03/01/2018
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
| 1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Revisión y ajuste de la propuesta política de Administración del Riesgo | Política de Administración del Riesgo revisada | Junta de Consejeros CPIQ | 2019-02-01 | 2019-02-28
|  |  | 1.2. | Aprobación de la Política de Administración del Riesgo | Política de Administración del Riesgo aprobada | Junta de Consejeros CPIQ | 2019-02-25 | 2019-02-28
| 2 | Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y ajustar la matriz de riesgos de procesos, incluyendo riesgos de corrupción, para la vigencia 2019 | Matriz de Riesgos de procesos actualizada para la vigencia 2019 | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con líderes de proceso | 2019-02-01 | 2019-02-28
| 3 | Consulta y divulgación | 3.1. | Divulgación de la Política de Administración del Riesgo | Política de Administración del Riesgo divulgada. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con el responsable de Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-03-08
|  |  | 3.2. | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la sitio web oficial del CPIQ | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Líder del proceso de Desarrollo, formación y posicionamiento | 2019-03-01 | 2019-03-08
| 4 | Monitoreo y Revisión | 4.1. | Plantear cronograma de monitoreo y revisión al PAAC, de acuerdo con la normatividad. | Cronograma de monitoreo y revisión. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con el responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG. | 2019-01-28 | 2019-01-31
|  |  | 4.2. | Monitorear y revisar periódicamente las matrices del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción de sus respectivos procesos (controles, acciones establecidas y registros para reducir o eliminar). | Seguimiento y control al PAAC | Líderes de cada proceso | 01 abril de 2019 01 agosto de 2019 01 diciembre de 2019 | 30 abril de 2019 30 agosto de 2019 31 diciembre de 2019
|  |  | 4.3. | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Documentos Actualizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) | De acuerdo con los ajustes realizados | De acuerdo con los ajustes realizados
| 5 | Seguimiento | 5.1 | Publicar primer seguimiento al PAAC | Seguimiento publicado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con el responsable de comunicaciones | -- | Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2018
|  |  | 5.2. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Registro de seguimiento diligenciado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con líderes de proceso | -- | 31 de agosto de 2018
|  |  | 5.3. | Publicar segundo seguimiento al PAAC | Seguimiento publicado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con el responsable de comunicaciones | -- | Diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2018
|  |  | 5.4. | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Registro de seguimiento diligenciado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con líderes de proceso | -- | 31 de diciembre de 2018.
|  |  | 5.5 | Publicar tercer seguimiento al PAAC | Seguimiento publicado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con el responsable de comunicaciones | -- | Diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2019.

## E. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Índice
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 01
Fecha: 03/01/2018
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Nombre de la Entidad |  | Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ
| Sector Administrativo |  | Organismo autónomo de Orden Nacional
| Departamento |  | Bogotá D.C. |  | Municipio |  | Bogotá D.C. | Año Vigencia |  | 2019
Planeación de la Estratégia de Racionalización
| No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalizacion | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Responsable | Fecha de realización
[9 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa
| 1 | Certificados de Vigencia | Costo | Durante la vigencia 2019 no se cobrará por la expedición de los Certificados de Vigencia de la Matrícula Profesional. | El valor por el trámite era de $26.000 | Con el fin de otorgarle un beneficio a los profesionales en el acceso al campo laboral, el CPIQ, en su competencia para establecer la tarifa de los trámites, decidió no cobrar el cetificado de vigencia para el año 2019. | Beneficio económico para el Ingeniero Químico | Junta del Consejo del CPIQ | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 2 | Proceso de Comunicación de los Trámites | Optimización | Presentar la información para la realización del trámite a través de piezas audiovisuales explicativas | En la página web se encuentra la información del paso a paso para la realización del trámite, sin embargo, los grupos de valor e interes no comprenden en su totalidad el procedimiento. | Modernización de la comunicación de los trámites por medio piezas audiovisuales explicativas. | 1) Ciudadano: Mayor claridad del procedimiento para la solicitud de trámites. 2) Entidad: Optimización de tiempos. | Secretaría Ejecutiva junto con el Administrador de la Página Web. | 2019-01-01 | 2019-06-30
| 3 | Reportes de Inspección, Control y Vigilancia de Empresas | Automatización | Capturar la información del listado de Ingenieros Químicos Nacionales y Extranjeros a través del "Modulo de Empresas" en la página web | El responsable de Inspección, Control y Vigilancia debe realizar manualmente la verificación de la matrícula profesional de los listados recibidos por vía electrónica o por correspondecia certificada. | Verificación automática de la información brindada por la Empresa con la base de datos del CPIQ y generación de informe del estado actual de los ingenieros químicos | 1) Empresa: Informe inmediato sobre Ingenieros Químicos 2) Entidad: Optimización de tiempos | Secretaría Ejecutiva junto con el Administrador de la Página Web. | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4 | Asistente virtual 24/7 -EVA | Automatización | Adopción de herramientas tecnológicas para la atención al ciudadano. | Existe un chat que es atendido por un servidor público en horario de oficina | Modernización de la comunicación a partir de la adopción de nuevas tecnologías | Ciudadano: Mayor claridad del procedimiento para la solicitud de trámites. Entidad: Optimización de tiempos. | Secretaría Ejecutiva junto con el Administrador de la Página Web. | 2019-07-01 | 2019-12-31
| 5 | Permisos Temporales | Automatización | Envío de documentos electrónicos para la solicitud de permisos temporales (Trámite totalmente en Línea). | Los usuarios deben radicar en el CPIQ los documentos requeridos en físico. | Radicación de documentos para la solicitud de permisos temporales en Línea. | Optimización de tiempos Ahorro de papel | Secretaría Ejecutiva junto con el Administrador de la Página Web. | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 6 | Solicitud de apoyos a eventos de Ingeniería Química | Optimización | Mejorar la visibilidad y accesibilidad del formulario único de solicitud de apoyos dentro de la Página Web del CPIQ. | Actualmente el formulario único de solicitud de apoyo a eventos no se encuentra en un lugar visible dentro de la página web. | Ajustar la ubicación del formulario de solicitud de apoyos dentro de la página web | Optimización del tiempo | Secretaría Ejecutiva junto con el Administrador de la Página Web. | 2019-01-01 | 2019-06-30
| 7 | Reporte de Trámites del CPIQ | Estandarización | Como buena práctica, se busca registrar los trámites del CPIQ en el Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT. | Los trámites del CPIQ no se encuentran registrados en el SUIT | Como buena práctica, registrar los trámites del CPIQ en el Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT. | 1) Mayor difusión de los trámites del CPÍQ 2) Incorporar buenas prácticas de administración pública | Secretaría Ejecutiva | 2019-01-01 | 2019-06-30

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 01
Fecha: 03/01/2018
Componente 3: Rendición de Cuentas
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| 1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Elaborar Esquema de Publicación de Información. | Esquema de Publicación de Información | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/19 hasta 31/01/19
|  |  | 1.2. | Elaborar Indice de Información clasificada y reservada. | Indice de Información clasificada y reservada | Secretario(a) Ejecutivo(a), responsable del proceso de Gestión Administrativa y de Recurso y responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/2019 hasta 30/06/2019
|  |  | 1.3. | Elaborar Registro de Activos de Información | Registro de Activos de Información | Secretario(a) Ejecutivo(a), responsable del proceso de Gestión Administrativa y de Recurso y responsable del Sistema de Calidad. | 01/06/2019 hasta 31/12/2019
|  |  | 1.4. | Elaborar Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Secretario(a) Ejecutivo(a), responsable del proceso de Gestión Administrativa y de Recurso y responsable del Sistema de Calidad. | 01/06/2019 hasta 31/12/2019
| 2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar consultas públicas | Consultas públicas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/2019 hasta 31/12/2019
|  |  | 2.2. | Elaborar encuestas de percepción y satisfacción | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y equipo CPIQ | 02/01/2019 hasta 31/12/2019
|  |  | 2.3. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas y definir sus canales de divulgación. | Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario(a) Ejecutivo(a) y equipo CPIQ | 02/01/19 hasta 28/02/19
| 3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Elaborar campañas de Rendición de Cuentas para los grupos de valor e interés | 1) Divulgación del Proceso de Rendición de Cuentas del CPIQ. 2) Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones. | 02/01/2019 hasta 31/12/2019
|  |  | 3.2. | Socialización a los servidores públicos, contratistas y practicantes sobre la importancia de la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas. | Capacitaciones al Servidor Público sobre la Rendición de Cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/2019 hasta 28/02/2019
|  |  | 3.3. | Realizar consulta sobre temas de interés o inquietudes sobre el CPIQ para la Audiencia de Rendición de Cuentas | Consultas públicas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/2019 hasta 28/02/2019
| 4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Elaborar informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones. | 01/03/2019 hasta 31/03/2019
|  |  | 4.2. | Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo con la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Plan de mejoramiento. | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable del Sistema de Calidad. | De acuerdo a los cortes de los seguimientos realizados
|  |  | 4.3. | Desarrollar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con las encuestas de percepción. | Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/19 hasta 31/12/19
|  |  | 4.3. | Publicación de la evaluación de la Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos. | Evaluación de Rendición de Cunetas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Líder del proceso de Desarrollo, formación y posicionamiento | 2020-12-31

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 01
Fecha: 03/01/2018
Componente 4: Atención al Ciudadano
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| 1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Diseñar un Plan de Atención al Ciudadano | Plan de Atención al Ciudadano | Secretario(a) Ejecutivo(a) y responsable del proceso de Atención al Ciudadano | 01/02/19 hasta el 29/03/19
|  |  | 1.2. | Actualizar la documentación del proceso de Atención al Ciudadano | Establecer e implementar la estrategia para la recolección de información necesaria para llevar a cabo el proceso de caracterización de grupos de valor del CPIQ | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 01/02/19 hasta el 29/03/19
|  |  | 1.3. | Aplicar encuesta de satisfacción de usuarios sobre los servicios que presta el CPIQ. | Medir la satisfacción de las consultas de los usuarios. Producto: Informe de satisfacción de usuarios. | Encargado de la prestación de producto o servicio | 02/01/19 hasta 31/12/19
| 2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar página web para cumplir con la política de Gobierno Digital y garantizar la accesibilidad y disponibilidad de la información. | Página web ajustada de acuerdo con Gobierno Digital | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/19 hasta 31/12/19
|  |  | 2.2 | Elaborar encuestas sobre expectativas y necesidades de la ciudadanía frente a los servicios y productos del CPIQ | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y equipo de trabajo CPIQ | 02/01/19 hasta 31/12/19
|  |  | 2.3 | Mejorar en la página web el seguimiento del trámite que se realiza en Línea. | Seguimiento de Trámites en Línea | Secretaría Ejecurtiva y proveedor-administrador página web. | 01/06/2019 hasta 31/12/2019
| 3 | Talento Humano | 3.1. | Socialización y divulgación de lineamientos jurídicos jurídicas para el adecuado manejo de las PQRS, al interior del CPIQ. | Información del adecuado tratamiento de las PQRS. | Asesor Jurídico | 02/01/19 hasta 31/12/19
|  |  | 3.2. | Incluir en el plan de capacitación del CPIQ temáticas asociadas con la prestación del servicio y con la implementación de protocolos de atención al ciudadano | Desarrollar capacitaciones enfocadas al servicio | Responsable del Proceso de Gestión Administrativa y de Recursos | 02/01/19 hasta 31/12/19
| 4 | Normativo y procedimental | 4.1. | Mantener actualizada la política y los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | Política y procedimientos de atención al ciudadano actualizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) y responsalbe del proceso de Atención al Ciudadano | Revisión mínimo 1 vez al año. Actualización cuando lo requiera.
| 5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Desarrollar mesas de Trabajo con Ingenieros Químicos sobre temas de Interés | Mesas de Trabajo con IQ | Junta de Consejeros, Secretaría Ejecutiva y Responsable del proceso de Atención al Ciudadano. | 02/01/19 hasta 31/12/19
|  |  | 5.2. | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | (4) Informes de atención al ciudadano realizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) y responsable del proceso de Atención al Ciudadano | Abril, Julio, Octubre de 2019 y Enero de 2020
|  |  | 5.3. | Realizar seguimiento periódico a los tiempos de respuesta de las PQRS | Informes de seguimiento a las PQRSD | Secretario(a) Ejecutivo(a) y responsable del proceso de Atención al Ciudadano | 02/01/19 hasta 31/12/19

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 01
Fecha: 03/01/2018
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| 1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Elaborar cronogramas para publicar y mantener actualizado la información de la página web. | Cronograma de publicación con responsables definido | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/19 hasta 31/01/19
|  |  | 1.2. | Estructurar estrategias para dar a conocer y posicionar al CPIQ. | Estrategia de posicionamiento del CPIQ implementada | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones | 02/01/19 hasta 31/12/19
|  |  | 1.3. | Realizar actividades tendientes al fortalecimiento de la página web del CPIQ conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | Avance del ajuste de la Página Web del CPIQ conforme a Gobierno Digital | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/19 hasta 31/12/19
| 2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseño e implementación de un registro que permita llevar el control de las PQRSD | Matriz de registro y Control de PQRSD | Secretario(a) Ejecutivo(a) y responsable del proceso de Atención al Ciudadano | 02/01/19 hasta el 31/12/19
| 3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Elaborar acto administrativo para la adopción del esquema de publicación. | Acto Administrativo de Adopción del esquema de publicación. | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones y Responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/19 hasta 31/01/19
|  |  | 3.2. | Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información. | Inventario de Activos de Información | Secretario(a) Ejecutivo(a), responsable del proceso de Gestión Administrativa y de Recurso y responsable del Sistema de Calidad. | 01/06/2019 hasta 31/12/2019
|  |  | 3.3. | Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada definido | Secretario(a) Ejecutivo(a), responsable del proceso de Gestión Administrativa y de Recurso y responsable del Sistema de Calidad. | 02/01/2019 hasta 30/06/2019
| 4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad (subtítulos). | Incorporar subtítulos en pizas publicitarias que lo requieran de tal forma que permitan a personas en situación de discapacidad acceder a la información del CPIQ | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones | 01/06/2019 hasta 31/12/2019
| 5 | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Realizar periódicamente informes sobre el estado de atención de PQRSD. | (4) Informes de atención al ciudadano realizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) y responsable del proceso de Atención al Ciudadano | Abril, Julio, Octubre de 2019 y Enero de 2020

## ACTIVIDADES ADICIONALES
Índice
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 01
Fecha: 03/01/2018
Actividades Adicionales
| No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| 1.1. | Divulgación código de integridad | 4 divulgaciones realizadas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones | 02/01/19 hasta el 31/01/19
| 1.2. | Desarrollar actividades en el marco de la implementacion de la Política de Integridad del MIPG | Actividades realizasas en el "valornes" (último viernes de cada mes en el cual se programan acciones para interiorizar el Código de Integridad del Servidor Público) | Secretario(a) Ejecutivo(a) y equipo CPIQ | 02/01/19 hasta el 31/12/19