## ÍNIDICE
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha: 31/01/2019
Vigencia | 2023
ÍNDICE
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de Cuentas
Componente 4: Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## Hoja1
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC CORTE: ABRIL 2023

## G. RIESGOS CORRUPCIÓN
índice
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Socializar la política y metodología de gestión de riesgos del CPIQ | Socialización ejecutada | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 2023-01-05 | 2023-04-30 | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 19/04/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción; atendiendo cambios normativos, análisis del contexto interno y externo de la entidad, procedimientos susceptibles a riesgos de corrupción, informes de auditoria y entes de control. | Mapa de Riesgos 100 % actualizado | Responsable del Sistema integrado de gestión, junto con líderes de proceso. Secretario(a) Ejecutivo(a) | 2023-01-05 | 2023-04-30 | Finalizada | 100% | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupcion de la vigencia 2023 | Estos se encuentran en el Drive | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Consulta y divulgación | 3.1. | Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Responsable SIG y Responsable de Comunicaciones | 2023-04-03 | 2023-05-15 | Finalizada | 100% | http://www.cpiq.gov.co/plan_anticorrupcion__y_atencion_al_ciudadano-115/ |  | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2. | Divulgar a los funcionarios y partes interesadas del CPIQ el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación realizada | Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG. Responsable de Comunicaciones | 2023-01-05 | 2023-05-31 | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 26/04/2023 | N.A
| 4 | Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción | Cronograma de monitoreo y revisión. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto con el responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG. | 2023-03-05 | 2023-12-29 | En Desarrollo | 30% | El monitoreo inicio desde la aproobación por parte del SE | Correo electronico | Los monitoreos se haran maximo cada dos meses
|  |  | 4.2. | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Documentos Actualizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) | De acuerdo a ajustes realizados | De acuerdo a ajustes realizados | Finalizada | 100% | Se actualizaron fechas |  | Se cumplió con la actividad propuesta
| 5 | Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Registro de seguimiento diligenciado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG, junto con líderes de proceso |  | Trimestralmente | En Desarrollo | 30% | El seguimiento inicio desde la aproobación por parte del SE | Correo electronico | Los seguimiento se haran maximo cada dos meses
|  |  | 5.2. | Hacer seguimiento al PAAC | Seguimiento publicado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto, responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG y responsable de comunicaciones | -- | Trimestralmente | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento de PAAC para el primer trimestre del 2023 | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta

## E. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
índice
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Nombre de la Entidad |  | Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ
| Sector Administrativo |  | Organismo autónomo de Orden Nacional
| Departamento |  | Bogotá D.C. |  | Municipio |  | Bogotá D.C. | Año Vigencia |  | 2023
I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023
| Planeación de la Estratégia de Racionalización | [9 empty] | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalizacion | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Responsable | Fecha de realización
[9 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa
| 1 | Proceso de Comunicación de los Trámites | Optimización | Presentar la información para la realización del trámite a través de piezas audiovisuales explicativas | En la página web se encuentra la información del paso a paso para la realización del trámite, sin embargo, los grupos de valor e interes no comprenden en su totalidad el procedimiento. | Modernización de la comunicación de los trámites por medio piezas audiovisuales explicativas. | 1) Ciudadano: Mayor claridad del procedimiento para la solicitud de trámites. 2) Entidad: Optimización de tiempos. | Responsable de Comunicaciones | 2023-01-05 | 2023-12-29 | Finalizada | 100% | Se realizo el instructivo paso a paso del tema de tramites | En la pag web - Matricula profesional - IQ graduados y estudiantes | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Reportes de Inspección, Control y Vigilancia de Empresas | Automatización | Capturar la información del listado de Ingenieros Químicos Nacionales y Extranjeros a través del "Modulo de Empresas" en la página web | El responsable de Inspección, Control y Vigilancia debe realizar manualmente la verificación de la matrícula profesional de los listados recibidos por vía electrónica o por correspondecia certificada. | Verificación automática de la información brindada por la Empresa con la base de datos del CPIQ y generación de informe del estado actual de los ingenieros químicos | 1) Empresa: Informe inmediato sobre Ingenieros Químicos 2) Entidad: Optimización de tiempos | Abogada. | 2023-01-05 | 2023-12-29 | Pediente | 0 | N/A | N/A | El proceso aun se realiza parcalmente de manera manual. La información del Modulo Empresas no es completamente automatica.
| 3 | Permisos Temporales | Automatización | Envíar documentos electrónicos para la solicitud de permisos temporales (Trámite totalmente en Línea). | El trámite se hace de manera virtual y se envía a través de correo electrónico Acto Administrativo por el cual se otorga el Permiso Temporal | Radicación de documentos para la solicitud de permisos temporales en Línea. | Optimización de tiempos Ahorro de papel | Funcionario de Registro y Certificación | 2023-01-05 | 2023-12-29 | Finalizada | 100% | Ahora el tramite esta totalmente automatizado | Pagina web | Se cumplió con la actividad propuesta

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Elaborar el informe de gestión de la Entidad. | Informe de Gestión | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.2. | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2022- 2023 en portal web de la entidad. | Enlaces de rendición de cuentas actualizado. | Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | El espacio de rendicion de cuentas esta actualizado ( formulario de participacion, PAAC, Calendario de eneventos, camal Youtube, estrategia) | Se evidencia en la pag web - participa:N°5 RENDICION DE CUENTAS | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.3. | Realizar actividades de comunicación con el fin de fortalecer la difusión de los espacios de rendición de cuentas en redes sociales. | Campañas de comunicación para divulgar los espacios de rendición de cuentas | Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó las piezas graficas de rendicion de cuentas de la vigencia 2022 | Se evidencia en las redes sociales del CPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar consultas públicas | Consultas públicas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 2.2. | Elaborar encuestas de percepción y satisfacción | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 2.3. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas y definir sus canales de divulgación. | Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo la audiciencia púublica de rencicion de cuentas el 09 de febrero de 2023 | https://www.youtube.com/watch?v=dMEN-VsTcpY&ab_channel=ComunicacionesCPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Elaborar campañas de Rendición de Cuentas para los grupos de valor e interés | 1) Divulgación del Proceso de Rendición de Cuentas del CPIQ. 2) Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones. | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo la publicacion de manera masiva invitando a la ciudadania para asistir a la rendición de cuentas | https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1617968125106081792/photo/1 https://twitter.com/CPIQCOLOMBIA/status/1621197072232812551/photo/1 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2. | Socializar a los servidores públicos, sobre la importancia de la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas. | Capacitaciones al Servidor Público sobre la Rendición de Cuentas | Responsable GAR | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó la capacitación a todo el equipo de CPIQ el dia 27/01/2023 | 1) Presentacion - capacitación Rendición de Cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 2) Link de la capacitación meet.google.com/vdu-furv-gii | Se cumplió con la actividad propuesta
| 4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Elaborar informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas. | Responsable de Comunicaciones. | 05/01/2023 hasta 30/05/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas
|  |  | 4.2. | Realizar encuesta virtual para conocer los temas que quieren los usuarios que sean tratados en el evento de rendición de cuentas | Encuesta de rendición de cuentas | Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 28/02/2023 | Finalizada | 100% | Se realizó consulta pública a la ciudadania a travez de la pagina web y masivo | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAIz20PG2kjLOXMm5juzkfKmCT-2Qedo7iopTNqJ0Ky41RqQ/viewform?usp=sf_link | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.3. | Publicar la evaluación de Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos. | Evaluación de Rendición de Cuentas | Responsable de Comunicaciones | 2023-12-29 | Finalizada | 100% | Se evidencia en la pag web | https://forms.gle/MYLkgCwmhccrsz638 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.4. | Definir un plan de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación de rendición de cuentas | Plan de mejoramiento rendición de cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a) responsable de comunicaciones responsable de control interno | 2023-12-29 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 4: Atención al Ciudadano | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
|  |  | 1.1 | Actualizar el procedimiento de PQRSD para garantizar que el mismo se encuentre alineado con la normatividad vigente y las necesidades del proceso | Procedimiento atención PQRSD actualizado | Asesora Juridica Responsable GAR | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas
|  |  | 1.2 | Hacer el seguimiento de las PQRSD en 2023 - indicadores | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2023. | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas.
| 2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar página web para cumplir con la política de Gobierno Digital y garantizar la accesibilidad y disponibilidad de la información. | Página web ajustada de acuerdo con Gobierno Digital | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones proveedor-administrador página web. | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | se cumple con la politica de Gobierno digital , ya que el ITA en Nov de 2022 nos dieron elo resultado de esta fue de 89. | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 2.2 | Elaborar encuestas sobre expectativas y necesidades de la ciudadanía frente a los servicios y productos del CPIQ | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable de Comunicaciones | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizaron la encuesta de satisfaccion y percepcón de los servicios, tramites y comunicación . esta se encuentra permanente mente en la pag de la entidad. | https://www.cpiq.gov.co/encuesta_de_satisfaccion_y_percepcion_sobre_servicios_tramites_y_comun-170/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb_6JYLnDlFVQA5W_zFOwu2fwsigqZG9zPquO6PmgImUd0kw/viewform?fbzx=-2657702724205276786&pli=1 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 2.3 | Mejorar en la página web el seguimiento del trámite que se realiza en Línea. | Seguimiento de Trámites en Línea | Secretarío Ejecutivo y proveedor-administrador página web. | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php | Este seguimiento se realiza con cada uno de los lotes que se sube al sistema de expedición de trámites del CPIQ.
|  |  | 2.4 | Socializar la política institucional de servicio al ciudadano | Divulgación y socialización | Secretario(a) Ejecutivo(a), Asesora Juridica, Profesional de Comunicaciones, Tecnico en RYC Responsable GAR | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 17/03/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Dentro del PIC Desarrollar capacitaciones enfocadas al servicio al ciudadano | Responsable GAR | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | En Desarrollo | 30% | N/A | N/A | Se esta en la busqueda de la capacitacion correspondiente
| 4 | Normativo y procedimental | 4.1. | Mantener actualizada la política y los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | Política y procedimientos de atención al ciudadano actualizados | Secretario(a) Ejecutivo(a) Asesora Juridica Tecnico en RYC Responsable GAR | Revisión mínimo 1 vez al año. Actualización cuando lo requiera. | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar cuando se requiera
|  |  | 4.2. | Elaborar y publicar informes de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Informe de PQRSD corte 31 diciembre de 2022 publicado en página web CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/Informe%20de%20gestio%CC%81n%20de%20peticiones%20V2022.pdf | Este es un informe que por índice de transparencia debe estar publicado en la página web del CPIQ antes del 31 de enero de 2023.
| 5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | (2) Informes de atención al ciudadano realizados y publicados | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Asesora Juridica Responsable de Comunicaciones Responsable GAR | 01/02/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.
|  |  | 5.2 | Realizar seguimiento periódico a los tiempos de respuesta de las PQRS | Informes de seguimiento a las PQRSD | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | FINALIZADA | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Publicación de estados financieros en la página web de la entidad | Estados financieros | Secretario(a) Ejecutivo(a) Contadora Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | estados financieros publicados en la en la página web de la entidad | https://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.2. | Publicar en la pag web el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en el SECOP | Secretario(a) Ejecutivo(a) Tecnica administrativa y contable Asesora Juridica Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | En Desarrollo | 75% | Se encuentran publicados el 100 % de los contratos de 2022 y está en proceso de publicación los contratos de 2023. | https://www.cpiq.gov.co/contratacion_cpiq.php?pageNum_Recordset1=0&totalRows_Recordset1=25 | N.A
|  |  | 1.3. | Publicar en la pag web el informe de gestión de la entidad | Informe de gestión | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2022 | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.4. | Mantener actualizada la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al CPIQ en cada periodo. | Secretario(a) Ejecutivo(a) - Rol jefe de contratos Profesional GAR - Rol jefe de TH. | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | En Desarrollo | 60% | En la plataforma SIGEP II , los funcionarios del CPIQ tienen actualizados sus hojas de vida, asi mismo se envia comunicacion a los contratistas para que realicen el ingreso y actualizacion de datos en SIGEP II | se evidencia en la plataforma SIGEP II | N.A
|  |  | 1.5. | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) una campaña | Secretario(a) Ejecutivo(a) - Rol jefe de contratos Profesional GAR - Rol jefe de TH. Responsable de comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Se realizo la campaña mediante pieza publicitaria divulgada a todos los funcionarios para la elaboracion de bienes y rentas | esta fue enviada por correo electronico a todos los funcionarios del CPIQ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.6. | Realizar actividades tendientes al fortalecimiento de la página web del CPIQ conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | Avance del ajuste de la Página Web del CPIQ conforme a Gobierno Digital | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | De acuerdo al resultado de ITA se hicieron los ajustes necesarios en la pagina web para poder cumpli con Gobierno Digital | Correo enviado por jahvmacgregorsas | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar e implementar un registro que permita llevar el control de las PQRSD | Matriz de registro y Control de PQRSD | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.
| 3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 2023-01-03 | Divulgar la política de protección de datos personales | Una campaña de divulgación de la política de protección de datos personales | Secretario(a) Ejecutivo(a), Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Esta se encuentra diculgada en la pag web | Parte inferior derecha de la pagibna web de la entidad | Se cumplió con la actividad propuesta
| 4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad (subtítulos). | Incorporar subtítulos en piezas publicitarias que lo requieran de tal forma que permitan a personas en situación de discapacidad acceder a la información del CPIQ | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Los videos institucionales y las imagenes de la pag web tienen subtitulos para mejor acceso | Pagina web de la entidad | Se cumplió con la actividad propuesta
| 5 | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Realizar informe sobre el estado de atención de PQRSD. | (1) Informe de atención al ciudadano realizados | Asesora Juridica | 05/01/2023 hasta 29/12/2023 | Finalizada | 100% | Actualización Drive denominado CONTROL PQRSD 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit#gid=554854713 | Este es un documento Drive que se actualiza mensualmente en la que están regristadas las PQR recibidas y contestadas. Estos informes no se publican en página web.

## ACTIVIDADES ADICIONALES
Índice
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Actividades Adicionales |  |  |  |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2023
| No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1.1. | Divulgación código de integridad | 2 actividades del codigo de integridad | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | Junio y Diciembre de 2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas
| 1.2. | Desarrollar actividades en el marco de la implementacion de la Política de Integridad del MIPG | Actividades recreativas y de socialización de los valores eticos tres veces al año. | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | 30/04/2023 30/08/2023 16/12/2023 | Finalizada | 100% | Se elaboro y socializó pieza publicitaria sobre el valor dandole cumplimiento a lo que se emana por MIPG | Socializada por correo electronico 24/04/2023 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 1.3. | Realizar evaluación sobre la apropiación del código de integridad | Autodiagnostico MIPG - semestral - Politica de integridad | Profesional GAR | Junio y Diciembre de 2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas
| 1.4. | Identificar riesgos y controles frente al conflicto de intereses | hacer un actividad al año | Equipo CPIQ | 05/01/2023 hasta el 29/12/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas
| 1.5 | Realizar capacitaciones o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses | Capacitaciones de acuerdo al PIC | Profesional GAR | 05/02/2023 hasta el 29/12/2023 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas