## PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2024 |  |  |  | Código: HSE-FO-013
Versión: 1
2024-02-07
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA
No. | Característica de la actividad | Actividad | Responsable | Recursos Humanos | Mes Planeado | Seguimiento | Observaciones | Reprogramaciones | Avance complementario disponible
1 | Actualizar o verificar la asignación de responsable delegada para el SG-SST | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0 |  | 0 | 1
2 | Establecer las responsabilidades que se disponen para todos los participantes del SGSST | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
3 | Creación de documentos relacionados con la asignación de recursos y presupuestos del SGSST | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
4 | Actualización de documentos base | Actualización de Políticas SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
5 | Actualización de documentos base | Actualización de Objetivos SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
6 | Actualización de documentos base | Actualización plan de trabajo SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
7 | Aprobación y firma y publicación de documentos base de SGSST de 2024 | Aprobación de documentos base SST 2024 | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gerencia | 2024-02-01 | 0
8 | Establecer los recursos que serán destinados a lo largo del año para el SGSST | Asignar los presupuestos SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gerencia | 2024-02-01 | 0
9 | Seguimiento al pago de Afiliaciones de acuerdo con lo establecido en el sistema general de riesgos laborales | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales Directos | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
10 | Seguimiento al pago de Afiliaciones de acuerdo con lo establecido en el sistema general de riesgos laborales | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales Prestadores de servicios | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
11 | Validacion de los riesgos según actividad economica de la organización | Verificacion de riesgos según actividad economica | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-02-01 | 0
12 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-02-01 | 0
13 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-02-01 | 0
14 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-02-01 | 0
15 | Presentar el modelo de gestión 2024, documentos por actualizar, socialización de políticas | Reunión Inicio de Ciclo anual | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-02-01 | 0
16 | Presentar las responsabilidades que deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo del SGSST y retroalimentación por gerencia | Responsabilidades SST y recomendaciones Gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-02-01 | 0
17 | Reconocimiento de acuerdo con las características y actividades de la organización si aplica cotización especial por altos Riesgos | 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-03-01 | 0
18 | Diseño de programa de actividades de formacion y capacitacion a la poblacion trabajadora en materia SST | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-03-01 | 0
19 | Seguimiento de curo vigente para todos los responsables SST de la organización | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50/20 horas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-03-01 | 0
20 | Validar el estado de aprobación de las políticas del SGSST | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-03-01 | 0
21 | Verificación de aprobación de los objetivos contemplados para la gestión anual del SGSST | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-03-01 | 0
22 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-03-01 | 0
23 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-03-01 | 0
24 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-03-01 | 0
25 | Socialización de las políticas y documentos base a la población trabajadora de la organización | Socialización de políticas plan de trabajo y equipos de apoyo objetivos y reglamento de higiene (actividad abierta) | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-03-01 | 0
26 | Formación a los trabajadores de la organización como medida de acción para control de riesgos específicos que se podrían presentar | Capacitación Capacitación salud mental y emocional | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-03-01 | 0
27 | Recolección de datos sociodemográficos de la población trabajadora | sociodemográfico | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-03-01 | 0
28 | Envió de documentos en los que se relacionan las acciones realizadas en los últimos meses en el SGSST | Reunión para agendamiento de actividades Semestre 1 | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-03-01 | 0
29 | Seguimiento de las acciones adecuadas para fortalecer el alcance del SGSST teniendo en cuenta la ultima Auto evacuación SST | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
30 | Establecer controles o acciones que fortalezcan el alcance y desarrollo del SGSST | Documentar acciones para fortalecer el SGSST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
31 | Demostrar el compromiso gerencial por medio acciones que faciliten o promuevan el control de los riesgos y las acciones de mejora para el SGSST | Compromiso gerencial por las acciones de mejora | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gerencia | 2024-04-01 | 0
32 | Identificacion de riesgos a nivel psicosocial con actividade de reconocimiento del clima laboral | Encuesta de clima laboral | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comité de convivencia | 2024-04-01 | 0
33 | Verificación que el plan de trabajo de encuentre aprobado a nivel gerencial | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
34 | Establecer a nivel documental cuales son los objetivos del plan de trabajo y a partir de este poder tener proyecciones claras de la gestion SST y su alcance | Documento objetivos y metas del plan de trabajo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
35 | Actualización de procedimientos de gestión documental de seguridad y salud en el trabajo | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
36 | Verificación de las acciones realizadas teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades del plan de trabajo | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
37 | Verificación de los requisitos legales en relación a seguridad y salud en el trabajo | 2.7.1 Matriz legal | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
38 | Establecer un mecanismo de medicion del cumplimiento de los requisitos legales asociados con SST que permite conocer el estado global de cumplimiento | Evaluacion de cumplimiento legal SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
39 | Definir criterio basicos de evaluacion de riesgos en los cuales tanto el COPASST como en general la poblacion trabajadora puedan identificar los peligros y valorar el riesgo de forma facil | Procedimiento y formato para evaluacion de riesgos para el COPASST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-04-01 | 0
40 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-04-01 | 0
41 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-04-01 | 0
42 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-04-01 | 0
43 | Formación a los trabajadores de la organización como medida de acción para control de riesgos específicos que se podrían presentar | Capacitación Manejo del estrés | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-04-01 | 0
44 | Actualización de programa de autorreporte de actos y condiciones peligrosas para una mejor gestión de los riesgos | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-05-01 | 0
45 | Actualizar mediante un procedimiento los pasos que debe seguir un colaborador en caso de presentar una condicion de salud alterada | Procedimiento de Comunicacion de condiciones de salud alterada | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-05-01 | 0
46 | Actualizar el programa de proveedores y contratistas para seguimiento del SGSST | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-05-01 | 0
47 | Actualización de base de datos de los proveedores y contratistas actuales | Envió de datos de proveedores y contratistas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-05-01 | 0
48 | Actualizar las funciones de cargos actuales que hay en la organización | Actualizacion de perfiles de cargo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-05-01 | 0
49 | Seguimiento y solicitud de cumplimiento del SGSST en terceros proveedores y contratistas | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-05-01 | 0
50 | Establecer aquellos cambios que se han presentado en los últimos meses para considerarlos dentro del SGSST | Envió de novedades relacionadas con cambios en la organización que puedan generar un impacto en el SGSST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-05-01 | 0
51 | Actualización de procedimiento enfocado a la gestión del cambio | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-05-01 | 0
52 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-05-01 | 0
53 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-05-01 | 0
54 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-05-01 | 0
55 | Actividad de sensibilización respecto a la importancia de SST con la importancia del compromiso de todos | Actividad virtual Dia de SST (actividad abierta) | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-05-01 | 0
56 | Se realiza actividad de refuerzo de los conceptos básicos del SGSST con la participación de todos los trabajadores de la organización | Reinducción | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-05-01 | 0
57 | Verificar las condiciones de salud de la población trabajadora en el ultimo año mediante informe de la IPS | 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnostico de Condiciones de Salud | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-06-01 | 0
58 | Actualización de los perfiles de cargos incluyendo las diferentes actividades para notificar al medico ocupacional y puedan ser tomadas en cuenta estas características al realizar todos los exámenes ocupacionales | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-06-01 | 0
59 | Verificar con los últimos exámenes médicos ocupacionales las condiciones individuales de los trabajadores, generando recomendaciones para seguimiento | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-06-01 | 0
60 | Creacion de programa de mediciones ambientales como medida de prevencion ante los riesgos prioritarios | Programa de mediciones ambientales cuantitativas y cualitativas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-06-01 | 0
61 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-06-01 | 0
62 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-06-01 | 0
63 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-06-01 | 0
64 | Acción con participación de todos los trabajadores para fortalecer las accione que promueven estilos de vida saludables | Actividad de estilos de vida Pausas activas divertidas o rumbo terapia y mini charla | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-06-01 | 0
65 | Acompañamiento y asesoría disponible con los integrantes de los comités para asesorar y realizar seguimiento o actualización de los comités en caso de ser necesario | Acompañamiento Comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-06-01 | 0
66 | Presentar las actividades o acciones que se han creado, actualizado o desarrollado dentro del servicio SGSST F5 | Avance 1 | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-06-01 | 0
67 | Solicitar a la IPS certificado de custodias de historias clínicas de la organización | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-07-01 | 0
68 | Verificación de documento remitido por el cliente validando que cuente con las características de cumplimiento del SGSST | Verificación y archivo de Custodia de Historias Clínicas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-07-01 | 0
69 | Solicitud a la IPS de autoevaluacion en la que puedan validar el cumplimiento de caracteristicas para la realizacion de examenes ocupacionales | Evaluacion de IPS en la que se realizan examenes medicos ocupacionales | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-07-01 | 0
70 | Seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales, particularmente a las restricciones o recomendaciones, documentándolas en tabulación | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-07-01 | 0
71 | Envío de registros que se cuentan con recursos sanitarios básicos | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-07-01 | 0
72 | Seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales, particularmente a las restricciones o recomendaciones, documentándolas en tabulación | Archivo y verificación de Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-07-01 | 0
73 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-07-01 | 0
74 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-07-01 | 0
75 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-07-01 | 0
76 | Actualización de análisis de vulnerabilidades para verificar el nivel de preparación actual ante situaciones de emergencias | Análisis de vulnerabilidad y recomendaciones para fortalecer la preparación emergencias | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-07-01 | 0
77 | Actualización de análisis de vulnerabilidades para verificar el nivel de preparación actual ante situaciones de emergencias | Practica de simulacro de emergencia / Procedimientos de emergencia para brigada | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-07-01 | 0
78 | Envió de documentos en los que se relacionan las acciones realizadas en los últimos meses en el SGSST | Reunión para agendamiento de actividades Semestre 2 | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-07-01 | 0
79 | Solicitud de elementos o mecanismos que demuestran la gestión ambiental con la separación de residuos | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-08-01 | 0
80 | Generación de certificado con la ARL en el que se evidencie la accidentalidad del ultimo año. | Envío certificado de accidentalidad de la ARL | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-08-01 | 0
81 | Seguimiento de accidentes de trabajo validando los registros y reportes de acuerdo con la norma | 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
82 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
83 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
84 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
85 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
86 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
87 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
88 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
89 | Solicitud de indicadores u seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-08-01 | 0
90 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-08-01 | 0
91 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-08-01 | 0
92 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-08-01 | 0
93 | Formación a los trabajadores de la organización como medida de acción para control de riesgos específicos que se podrían presentar | Capacitación Trabajo en Equipo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-08-01 | 0
94 | Verificación o actualización de metodología aplicada para el proceso de identificación de peligros y valoración de riesgos | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-09-01 | 0
95 | Recopilar informacion de sustancias quimicas para comprobar por sus caracteristicas que peligros pueden afectar a los colaboradores | Envio de listado actualizado de sustancias quimicas o peligrosas usadas en la organización | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-09-01 | 0
96 | Evidenciar las acciones que se han ejecutado para controlar los riesgos existentes al interior de la organización | Envio registros de acciones realizadas al interior de la empresa para controlar los riesgos | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. Y COPASST | 2024-09-01 | 0
97 | Validar cuales son las sustancias químicas que son usadas por la organización para actualizar fichas de seguridad | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-09-01 | 0
98 | Seguimiento en las acciones correctivas o preventivas que se han implementado en la organización para el control de los riesgos | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-09-01 | 0
99 | Verificacion de registros enviados por parte del cliente de acciones de seguridad establecidas en sus procesos para la reduccion de riesgos | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-09-01 | 0
100 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-09-01 | 0
101 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-09-01 | 0
102 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-09-01 | 0
103 | Reconocimiento de los peligros actuales en la organización | Inspecciones - actividad de identificación de peligros y valoración de riesgos en compañía del COPASST y gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-09-01 | 0
104 | Levantamiento y actualización de matriz de identificación de peligros para poder clasificar e interpretar el nivel de riesgos existentes | Matriz IPVER | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-09-01 | 0
105 | Verificación, creación y actualización de procedimientos, instructivos fichas y protocolos para la gestión de los riesgos | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-10-01 | 0
106 | Solicitud de registros asociados con mantenimiento y actualización de programa de mantenimientos | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-10-01 | 0
107 | Recopilar informacion de registros o evidencias de mantenimientos en equipos, intalaciones o elementos de trabajo | Envio de registros de mantenimientos de equipos, maquinas o instalaciones | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-10-01 | 0
108 | Verificar las sustancias quimicas que son usadas y recopilar esta informacion para gestionar los riesgos asociados | Fichas de seguridad o manuales de maquinas y equipos | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. Y COPASST | 2024-10-01 | 0
109 | Solicitud de registros de entregas de EPP y actualización de programa de EPP | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-10-01 | 0
110 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-10-01 | 0
111 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-10-01 | 0
112 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-10-01 | 0
113 | Formación a los trabajadores de la organización como medida de acción para control de riesgos específicos que se podrían presentar | Capacitación Comunicación Asertiva | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-10-01 | 0
114 | Recordar los procedimientos básicos de evacuación y simulacro | Actividad virtual de Simulacro nacional de preparación de emergencias (actividad abierta) | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-10-01 | 0
115 | Formar a la Brigada de Emergencias en materia de prevencion preparacion y respuesta mediante curso virtual | Realizacion de curso brigada de emergencias en plataforma | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Brigada de emergencias | 2024-11-01 | 0
116 | Verificar elementos de emergencias disponibles y realizar acciones en caso en el que se evidencie la necesidad de incorporar o renovar elementos de emergencias | Verificacion de elementos de emergencias por parte de la brigada | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Brigada de emergencias | 2024-11-01 | 0
117 | Actualización de plan de emergencias teniendo en cuenta novedades al momento de realizar análisis de vulnerabilidades | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-11-01 | 0
118 | Actualizar plan de emergencias de la organización | Actualizacion de plan de emergencias | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-11-01 | 0
119 | Verificación de indicadores y tablero de indicadores para proyectar futuras mediciones dentro del SGSST | 6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-11-01 | 0
120 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-11-01 | 0
121 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-11-01 | 0
122 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-11-01 | 0
123 | Formación enfocada a la gestión y prevención de riesgos para el COPASST | Capacitación COPASST - Acciones en caso de accidentes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-11-01 | 0
124 | Presentar las actividades o acciones que se han creado, actualizado o desarrollado dentro del servicio SGSST F5 | Avance 2 | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-11-01 | 0
125 | Evaluar el SGSST ratificando el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos con las acciones implementadas o desarrolladas a lo largo del año | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-12-01 | 0
126 | Verificación de acciones realizadas como planes de acciones por los accidentes de trabajo o enfermedades laborales | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-12-01 | 0
127 | Envío de las acciones o aspectos que contribuyen a tener un mayor alcance en el SGSST | 7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-12-01 | 0
128 | Reporte de los estándares del SGSST de acuerdo con la resolución 0312 | Reporte ministerio de trabajo estándares mínimos | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2024-12-01 | 0
129 | Emitir un informe por parte de COPASST en el cual se presenten las acciones implementadas y los objetivos cumplidos como parte de la gestion | Informe de rendicion de cuentas de COPASST / Vigia de las acciones realizadas en el año | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | COPASST | 2024-12-01 | 0
130 | Emitir un informe por parte de CCL en el cual se presenten las acciones implementadas y los objetivos cumplidos como parte de la gestion | Informe de rendicion de cuentas de Comité de Convivencia de las acciones realizadas en el año | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comité de Convivencia | 2024-12-01 | 0
131 | Emitir un informe por parte de la Brigada de Emergencias en el cual se presenten las acciones implementadas y los objetivos cumplidos como parte de la gestion | Informe de rendicion de cuentas de Brigada de emergencias de las acciones realizadas en el año | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Brigada de emergencias | 2024-12-01 | 0
132 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-12-01 | 0
133 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Comités del SGSST | 2024-12-01 | 0
134 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Admón. o RR.HH. | 2024-12-01 | 0
135 | Formación al Comité de Convivencia laboral con el animo de facilitar la gestión de riesgos psicosociales en la organización | Capacitación CCL - Como atender casos de presunto acoso | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA | Gestión SST - Safe Mode | 2024-12-02 | 0
Espacio para actividades según necesidades y portafolio
Capacitacion 1 |  | Capacitación salud mental y emocional
Capacitacion 2 |  | Manejo del estrés
Capacitacion 3 |  | Trabajo en Equipo
Capacitacion 4 |  | Comunicación Asertiva
# de actividades |  | Medicion Plan de trabajo
#REF!
Actividades verificadas |  | Actividades sin verificar
0 |  | #REF!
% del plan de trabajo |  | Meta Plan ejecutado
#REF! |  | 85

## PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023 (hidden)
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST |  |  |  | Código: HSE-FO-013
Versión: 1
2023-03-09
No. | Característica de la actividad | Actividad | Responsable | PERSONAL | MES DE REALIZACIÓN | AÑO DE REALIZACIÓN | CUMPLIMIENTO
1 | Actualizar o verificar la asignación de responsable delegada para el SG-SST | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023 | 1
2 | Establecer las responsabilidades que se disponen para todos los participantes del SGSST | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023 | 1
3 | Creación de documentos relacionados con la asignación de recursos y presupuestos del SGSST | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023 | 1
4 | Actualización de documentos base 2023 | Actualización de Políticas SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023 | 1
5 | Actualización de documentos base 2023 | Actualización de Objetivos SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023 | 1
6 | Actualización de documentos base 2023 | Actualización plan de trabajo SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023 | 1
7 | Aprobación y firma y publicación de documentos base de SGSST de 2023 | Aprobación de documentos base SST 2023 | Cliente | Gerencia | 2023-03-01 | 2023 | 1
8 | Establecer los recursos que serán destinados a lo largo del año para el SGSST | Asignar los presupuestos SST | Cliente | Gerencia | 2023-03-01 | 2023 | 1
9 | Seguimiento al pago de Afiliaciones de acuerdo con lo establecido en el sistema general de riesgos laborales | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023
10 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-03-01 | 2023
11 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-03-01 | 2023
12 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-03-01 | 2023
13 | Presentar el modelo de gestión 2023, documentos por actualizar, socialización de políticas | Reunión Inicio de Ciclo | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-03-01 | 2023 | 1
14 | Presentar las actividades o acciones que se han creado, actualizado o desarrollado dentro del servicio SGSST F5 | Avance de gestion | Safe Mode y Cliente | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-03-01 | 2023 | 1
15 | Reconocimiento de acuerdo con las características y actividades de la organización si aplica cotización especial por altos Riesgos | 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-04-01 | 2023 | 1 | Se solicito las funciones por cargo actualizadas año 2023. 17/04/2023
16 | Seguimiento de curo vigente para todos los responsables SST de la organización | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-04-01 | 2023 | 1 | Se solicito el curso de 50 Horas, por parte de losintegrante s del COPASST 17/04/2023
17 | Validar el estado de aprobación de las políticas del SGSST | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-04-01 | 2023 | 1 | El día 17/04/2023 se confirmo por medio de correo el recibido de las politicas.
18 | Verificación de aprobación de los objetivos contemplados para la gestión anual del SGSST | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-04-01 | 2023 |  | El día 17/04/2023 se confirmo por medio de correo el recibido de las de los objetivos.
19 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-04-01 | 2023 |  | Se solicito el 17/04/2023 el soporte de pago de las planillas de seguridad social mes de marzo.
20 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-04-01 | 2023 |  | Se solicito el 17/04/2023 actas de reunión del COPASST
21 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-04-01 | 2023 |  | Se solicito el 14/04/2023 el informe de las incapacidades presentadas.
22 | Formación a los trabajadores de la organización como medida de acción para control de riesgos específicos que se podrían presentar | Capacitación 1 resolucion de conflictos según el comité de convivencia laboral | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-04-01 | 2023
23 | Recolección de datos sociodemográficos de la población trabajadora | sociodemográfico | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-04-01 | 2023
24 | Seguimiento de las acciones adecuadas para fortalecer el alcance del SGSST teniendo en cuenta la ultima Auto evacuación SST | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-05-01 | 2023
25 | Verificación que el plan de trabajo de encuentre aprobado a nivel gerencial | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-05-01 | 2023
26 | Actualización de procedimientos de gestión documental de seguridad y salud en el trabajo | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-05-01 | 2023
27 | Verificación de las acciones realizadas teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades del plan de trabajo | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-05-01 | 2023
28 | Verificación de los requisitos legales en relación a seguridad y salud en el trabajo | 2.7.1 Matriz legal | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-05-01 | 2023
29 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-05-01 | 2023
30 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-05-01 | 2023
31 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-05-01 | 2023
32 | Formación a los trabajadores de la organización como medida de acción para control de riesgos específicos que se podrían presentar | Capacitación 2 como hace una adecuada gestion el VIGIA OCUPACIONAL | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-05-01 | 2023
33 | Verificación de percepción de clima laboral con todos los trabajadores mediante encuesta digital | Encuesta de clima laboral | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-05-01 | 2023
34 | Actualización de programa de autorreporte de actos y condiciones peligrosas para una mejor gestión de los riesgos | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-06-01 | 2023
35 | Actualizar el programa de proveedores y contratistas para seguimiento del SGSST | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-06-01 | 2023
36 | Actualización de base de datos de los proveedores y contratistas actuales | Envió de datos de proveedores y contratistas | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-06-01 | 2023
37 | Seguimiento y solicitud de cumplimiento del SGSST en terceros proveedores y contratistas | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-06-01 | 2023
38 | Establecer aquellos cambios que se han presentado en los últimos meses para considerarlos dentro del SGSST | Envió de novedades relacionadas con cambios en la organización que puedan generar un impacto en el SGSST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-06-01 | 2023
39 | Actualización de procedimiento enfocado a la gestión del cambio | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-06-01 | 2023
40 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-06-01 | 2023
41 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-06-01 | 2023
42 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-06-01 | 2023
43 | Se realiza actividad de refuerzo de los conceptos básicos del SGSST con la participación de todos los trabajadores de la organización | Inducción - Reinducción | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-06-01 | 2023
44 | Verificación y actualización de los riesgos existentes así como análisis general mediante los mecanismos definidos para la identificación de peligros y valoración de los riesgos seguimientos de las acciones realizadas | Actividad de verificación e identificación de peligros y controles | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-06-01 | 2023
45 | Solicitud de aspectos que han cambiado en la organización para incluirlos en la gestión del Cambio SST | Gestión del cambio de novedades en la empresa | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-07-01 | 2023
46 | Verificar las condiciones de salud de la población trabajadora en el ultimo año mediante informe de la IPS | 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnostico de Condiciones de Salud | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-07-01 | 2023
47 | Actualización de los perfiles de cargos incluyendo las diferentes actividades para notificar al medico ocupacional y puedan ser tomadas en cuenta estas características al realizar todos los exámenes ocupacionales | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-07-01 | 2023
48 | Verificar con los últimos exámenes médicos ocupacionales las condiciones individuales de los trabajadores, generando recomendaciones para seguimiento | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-07-01 | 2023
49 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-07-01 | 2023
50 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-07-01 | 2023
51 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-07-01 | 2023
52 | Acción con participación de todos los trabajadores para fortalecer las accione que promueven estilos de vida saludables | Actividad de estilos de vida | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-07-01 | 2023
53 | Acompañamiento y asesoría disponible con los integrantes de los comités para asesorar y realizar seguimiento o actualización de los comités en caso de ser necesario | Acompañamiento Comités | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-07-01 | 2023
54 | Solicitar a la IPS certificado de custodias de historias clínicas de la organización | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-08-01 | 2023
55 | Verificación de documento remitido por el cliente validando que cuente con las características de cumplimiento del SGSST | Verificación y archivo de Custodia de Historias Clínicas | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-08-01 | 2023
56 | Seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales, particularmente a las restricciones o recomendaciones, documentándolas en tabulación | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-08-01 | 2023
57 | Envío de registros que se cuentan con recursos sanitarios básicos | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-08-01 | 2023
58 | Seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales, particularmente a las restricciones o recomendaciones, documentándolas en tabulación | Archivo y verificación de Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-08-01 | 2023
59 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-08-01 | 0
60 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-08-01 | 2023
61 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-08-01 | 2023
62 | Reconocimiento de los peligros actuales en la organización | Inspecciones - actividad de identificación de peligros y valoración de riesgos | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-08-01 | 2023
63 | Levantamiento y actualización de matriz de identificación de peligros para poder clasificar e interpretar el nivel de riesgos existentes | matriz | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-08-01 | 2023
64 | Presentar las actividades o acciones que se han creado, actualizado o desarrollado dentro del servicio SGSST F5 | Avance de gestion | Safe Mode y Cliente | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-08-01 | 2023
65 | Solicitud de elementos o mecanismos que demuestran la gestión ambiental con la separación de residuos | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-09-01 | 2023 | 1
66 | Generación de certificado con la ARL en el que se evidencie la accidentalidad del ultimo año. | Envío certificado de accidentalidad de la ARL | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-09-01 | 2023 | Documento ya fue enviado el miercoles 4 de oct
67 | Seguimiento de accidentes de trabajo validando los registros y reportes de acuerdo con la norma | 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
68 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
69 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
70 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
71 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
72 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
73 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
74 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
75 | Solicitud de indicadores y seguimiento estadístico del ausentismo y actualización de indicadores verificando el adecuado seguimiento cuantitativo que se ha realizado a lo largo del año | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-09-01 | 2023 | 1
76 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-09-01 | 2023 | 1
77 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-09-01 | 2023 | 1
78 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-09-01 | 2023 | 1
79 | Actividad enfocada para la formación a la brigada de emergencias para la prevención y respuesta en caso de una emergencia | Brigada de emergencias | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-09-01 | 2023 | 1
80 | Seguimiento de las acciones implementadas para el control de los riesgos validando las acciones correctivas y preventivas | Seguimiento inspecciones actividad de identificación de peligros y valoración de riesgos | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-09-01 | 2023 | 1
81 | Verificación o actualización de metodología aplicada para el proceso de identificación de peligros y valoración de riesgos | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-10-01 | 2023 | 1
82 | Validar cuales son las sustancias químicas que son usadas por la organización para actualizar fichas de seguridad | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-10-01 | 2023 | 1
83 | Seguimiento en las acciones correctivas o preventivas que se han implementado en la organización para el control de los riesgos | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-10-01 | 2023 | 1
84 | Verificación de participación en las actividades y registros de acciones para el control de los riesgos laborales | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-10-01 | 2023 | 1
85 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-10-01 | 2023 | 1
86 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-10-01 | 2023 | 1
87 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-10-01 | 2023 | 1
88 | Validar el correcto funcionamiento del los comités y realizar las actualizaciones correspondientes | Conformación o acompañamiento Comités | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-10-01 | 2023 | 1
89 | Verificación, creación y actualización de procedimientos, instructivos fichas y protocolos para la gestión de los riesgos | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-11-01 | 2023 | 1
90 | Solicitud de registros asociados con mantenimiento y actualización de programa de mantenimientos | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-11-01 | 2023 | 1 | pendiente envio degistros
91 | Solicitud de registros de entregas de EPP y actualización de programa de EPP | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-11-01 | 2023 | 1
92 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-11-01 | 2023
93 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-11-01 | 2023
94 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-11-01 | 2023
95 | Formación enfocada a la gestión y prevención de riesgos para el COPASST | Capacitación COPASST | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-11-01 | 2023 | 1
96 | Envió de documentos en los que se relacionan las acciones realizadas en los últimos meses en el SGSST | Avance de gestion | Safe Mode y Cliente | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-11-01 | 2023 | 1
97 | Evaluar el SGSST ratificando el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos con las acciones implementadas o desarrolladas a lo largo del año | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-12-01 | 2023
98 | Verificación de acciones realizadas como planes de acciones por los accidentes de trabajo o enfermedades laborales | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-12-01 | 2023
99 | Envío de las acciones o aspectos que contribuyen a tener un mayor alcance en el SGSST | 7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Safe Mode | Gestión Administrativa SST Safe Mode | 2023-12-01 | 2023
100 | Evidenciar el registro de pago de afiliaciones del SGRL | Envió de planillas del ultimo mes | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-12-01 | 2023
101 | Evidenciar el correcto funcionamiento de los comités y archivo de estos registros | Compartir actas de comités | Cliente | Comités del SGSST | 2023-12-01 | 2023
102 | Realizar seguimiento de días de ausentismo | Alimentar indicadores de ausentismo | Cliente | Admón. o RR.HH. | 2023-12-01 | 2023
103 | Formación al Comité de Convivencia laboral con el animo de facilitar la gestión de riesgos psicosociales en la organización | Capacitación CCL | Safe Mode y Cliente | Gestión SST | 2023-12-01 | 2023
[7 empty] | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | PARTICIPANTES | MODALIDAD
Espacio para actividades según necesidades y portafolio | [5 empty] | Julio | Actividad de estilos de vida y Acompañamiento Comités | Actividad de estilos de vida y Acompañamiento Comités | Todos los colaboradores | Virtual
Capacitacion 1 |  | 1 resolucion de conflictos según el comité de convivencia laboral |  |  |  | Agosto | Avance | Avance | Encargado del SGSST y/o Gerencia | Virtual
Capacitacion 2 |  | 2 como hace una adecuada gestion el VIGIA OCUPACIONAL |  |  |  | Agosto | Inspecciones | Inspecciones | Todos los colaboradores | Virtual
[6 empty] | Septiembre | Brigada de emergencias y Seguimiento inspecciones | Brigada de emergencias y Seguimiento inspecciones | Todos los colaboradores | Virtual
[6 empty] | Octubre | Acompañamiento Comités | Acompañamiento Comités | Integrantes CCL y Vigia | Virtual
[6 empty] | Noviembre | Capacitación COPASST | Capacitación COPASST | Integrante Vigia | Virtual
[6 empty] | Noviembre | Avance | Avance | Encargado del SGSST y/o Gerencia | Virtual
[6 empty] | Diciembre | Capacitación CCL | Capacitación CCL | Integrantes CCL | Virtual
Note on H5: ====== ID#AAABIEzG2yw Luis Miguel Rojas (2024-03-05 16:47:25) pendiente enviar con firma
Note on H13: ====== ID#AAABIEzG2yo Luis Miguel Rojas (2024-03-05 16:47:25) pendiente envio
Note on H21: ====== ID#AAABIEzG2ys Luis Miguel Rojas (2024-03-05 16:47:25) ya fueron compartidas y publicadas

## PLAN DE TRABAJO 2022 (hidden)
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST |  |  |  | Código: HSE-FO-013
Versión: 1
2022-01-27
No. | Meta | Actividad | Responsable |  | MES DE REALIZACION | AÑO DE REALIZACION | FECHA EJECUCION
PERSONAL
1 | Proyecciones Año 2022 | Plan de trabajo anual. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | ENERO | 2022
2 | Dar a conocer a los trabajadores la importancia del autocuidado y los riesgos a los cuales pueden estar expuestos. | Reglamento de higiene y seguridad. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | ENERO | 2022 | Se envio el 8/02/2022
3 | Se establece una serie de objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (2022) en el cual se evidencia el compromiso de la alta gerencia por promover un ambiente de trabajo adecuado a todos los colaboradores de la organización. | Objetivos del SG -SST | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | ENERO | 2022 | Se envio el 8/02/202
4 | Establecer politicas del SST. | Politicas SST, alcohol, psicoactivas,m tabaquimos y antiacoso | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | ENERO | 2022 | Se envio el 8/02/202
5 | Establecer el presupuesto destinado para la implementación del SG-SST anual | Presupuesto año 2022 | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ENERO | 2022 | Se envio el 8/02/202
6 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ENERO | 2022 | Solicitud del 08/02/2022 9:00am
7 | Brindar conocimientos de cómo es un primer auxilio así como también las aspectos fundamentales de la asistencia en casos de emergencias. | Capacitacion primeros auxilios | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | FEBRERO | 2022 | 09/02/2022 HORA. 10:00 AM
8 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | FEBRERO | 2022 | Solicitud del 08/02/2022 9:00am
9 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion trimestral comité convivencia | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | FEBRERO | 2022 | Solicitud del 08/02/2022 9:00am
10 | Establecer la prioridades y establecer la acciones correctivas y preventivas. | Evaluación de prioridades | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | FEBRERO | 2022 | Se envio correo. 14/02/2022
11 | Aplicar encuesta clima laboral para identificar el ambiente al interior de la compañía | Clima laboral | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | MARZO | 2022 | 09/03/2022 HORA. 10:00 AM
12 | Objetivos medibles (Indicadores) | Remitir indicadores del primer trimestre (Numero de incapacidades, accidentes) | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | MARZO | 2022
13 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | MARZO | 2022
14 | Establecer el presupuesto destinado para la implementación del SG-SST anual | Seguimiento presupuesto anual | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | MARZO | 2022
15 | Verificación de contratistas y proveedores . | Remitir lista contratistas y proveedores (Razon social, e-mail y telefono de contacto) | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | MARZO | 2022
16 | Identificar los riesgos que esta expuesta la empresa y el personal en el exterior de la misma. | Analisis de vulnerabilidad | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | ABRIL | 2022 | 07/04/2022 HORA. 10:00 AM
17 | Identificar los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores a través de las mediciones de luminosidad, temperatura y ruido. | Mediciones ambientales | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ABRIL | 2022
18 | Establecer los procedimientos y acciones previniendo y tomando medidas de control frente una situación de emergencia. | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | ABRIL | 2022
19 | Evidencia de pago de seguridad social | Envío de planillas de pago de seguridad social primer cuatrimestre 2022 | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ABRIL | 2022
20 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ABRIL | 2022
21 | Solicitar autoevaluación de contratistas y proveedores . | Contratistas y proveedores | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | ABRIL | 2022
22 | Realizar seguimiento a los exámenes ocupacionales. | Examenes ocupacionales 2022 | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ABRIL | 2022
23 | Dar cumplimiento estandares minimos resolucion 0312 | Solicitar custodia historias clinicas a la IPS | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ABRIL | 2022
24 | Dar cumplimiento estandares minimos resolucion 0312 | Solicitud licencia de los profesionales que realizaron los examenes ocupacionales a la IPS | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | ABRIL | 2022
25 | Mejorar la interacción y comunicación a nivel interno de la empresa como parte de un programa para el riesgo psicosocial del SG-SST y de esta forma ser más efectivos y evitar conflictos o inconvenientes entre los trabajadores y así mantener un buen clima laboral. | Capacitacion comuniacion asertiva | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | MAYO | 2022 | 12/05/2022 HORA. 10:00 AM
26 | Verificar el estado de actas de reunión y desarrollo de actividades establecidas en reuniones de los comites de apoyo. | Auditoria de equipos de apoyo | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | MAYO | 2022 | 12/05/2022 HORA. 11:00 AM
27 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | MAYO | 2022
28 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion trimestral comité convivencia | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | MAYO | 2022
29 | Entregar el formato para realizar registro de entregas | Entrega EPP | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | MAYO | 2022
30 | Realizar seguimiento a los exámenes médicos. | Tabular exámenes médicos y generar recomendaciones y restricciones. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | MAYO | 2022
31 | Dar a conocer al cliente las actividades realizadas hasta el momento. | Entrega de primer Avance 2022 | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | MAYO | 2022 | 18/05/2022 HORA. 10:00 AM
32 | Dar a conocer a los trabajadores de la empresa las caracteristicas y medios de control de riesgo publico asi como tambien se hace enfasis en seguridad vial. | Capacitación Riesgo publico | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JUNIO | 2022 | 10/06/2022 HORA. 10:00 AM
33 | Objetivos medibles (Indicadores) | Remitir indicadores del segundo trimestre (Numero de incapacidades, accidentes) | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | JUNIO | 2022
34 | Dar a conocer a los trabajadores las recomendaciones medicas ocupacionales. | Entrega de recomendaciones de exámenes ocupacionales | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | JUNIO | 2022
35 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | JUNIO | 2022
36 | Identificación de cambios en cargos actuales para actualización de la matriz de riesgos. | Actualizacion perfiles de cargo | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | JUNIO | 2022
37 | Dar cumplimiento estandares minimos resolucion 0312 | Remitir registro fotografico punto ecologico, hidrico y sanitarios | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | JULIO | 2022 | 2022-07-06 10:00
38 | Identificación de peligros | Inspeccion puestos de trabajo virtual | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JULIO | 2022 | 2022-07-06 10:00
39 | Identificación de peligros | Inspecciones areas locativas virtual | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JULIO | 2022 | 2022-07-06 10:00
40 | Identificar los riesgos a los cuales están expuestos el personal mediante el uso de las maquinas y equipos y el estado del los mismos. | Inspecciones de maquinas y equipos virtual con acompañamiento del copasst | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JULIO | 2022 | 2022-07-06 10:00
41 | Generación de nuevos controles a los peligros identificados atreves de la GTC 45. | Matriz de riesgos | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JULIO | 2022
42 | Establecer el documento cual es la planeacion en el desarrollo de las actividaddes de control de riesgos por parte del COPASST. | Modelo plan de trabajo COPASST | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JULIO | 2022
43 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | JULIO | 2022
44 | Diligenciar formato de entrega de EPP evidenciado la firma del trabajador que recibe los EPP. | Remitir registro entrega EPP | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | JULIO | 2022
45 | Establecer el documento cual es la planeacion en el desarrollo de las actividaddes de control de riesgos por parte del comité de convivencia | Modelo plan de trabajo CCL | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JULIO | 2022
46 | Establecer las normas aplicables al SG-SST | Matriz legal | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | JULIO | 2022
47 | Preparación ante emergencias | Como prepararnos para un simulacro | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | AGOSTO | 2022 | 11/08/2022 10:00am
48 | Evidencia de pago de seguridad social | Envío de planillas de pago de seguridad social segundo cuatrimestre 2022 | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | AGOSTO | 2022
49 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | AGOSTO | 2022
50 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion trimestral comité convivencia | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | AGOSTO | 2022
51 | Definir las condiciones de manejo de informacion y confidencialidad en el desarrollo de actividades del comité de convivencia laboral | Acta confidencialidad de CCL | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | AGOSTO | 2022
52 | Identificar que se este desarrollando de manera optima el SG-SST | Auditoria Interna | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | AGOSTO | 2022
53 | Dar a conocer a los trabajadores la importancia de la implementación de SG-SST | Capacitacion Reinduccion | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | SEPTIEMBRE | 2022 | 2022-09-07 10:00
54 | Tener en cuenta las características poblacionales de la empresa y estados de salud | Encuesta perfil sociodemográfico | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | SEPTIEMBRE | 2022 | 2022-09-07 10:00
55 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | SEPTIEMBRE | 2022
56 | Objetivos medibles (Indicadores) | Remitir indicadores del tercer trimestre (Numero de incapacidades, accidentes) | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | SEPTIEMBRE | 2022
57 | Dar a conocer al cliente las actividades realizadas hasta el momento. | Entrega de segundo Avance 2022 | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | SEPTIEMBRE | 2022 | 2022-09-20 10:00
58 | Preparación ante emergencias | Simulacro | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | OCTUBRE | 2022 | 2022-10-07 10:00
59 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | OCTUBRE | 2022
60 | Definir aquellas acciones necesarias dentro del sgsst cuando se presentan cambios internos y externos de la empresa con cada uno de los responsables para mantener actualizado el sistema de gestion | Programa de gestion del cambio | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | OCTUBRE | 2022
61 | Identificar que se hallan relizado las acciones correctivas y preventivas. | Seguimiento a los hallazgos de la inspecciones | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | NOVIEMBRE | 2022 | 2022-11-16 10:00
62 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | NOVIEMBRE | 2022
63 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion trimestral comité convivencia | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | NOVIEMBRE | 2022
64 | Dar aconocer la cliente un consolidado de la entrega de los ultimos tres avances | Rendición de cuentas de los ultimos tres cortes | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | NOVIEMBRE | 2022
65 | Dar a conocer al personal los riesgos Físicos a los cuales pueden estar expuestos en su puesto de trabajo. | Riesgo Físico | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | DICIEMBRE | 2022 | 2022-12-02 10:30
66 | Seguimiento al funcionamiento de los equipos | Remitir actas reunion copasst | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | DICIEMBRE | 2022
67 | Evidencia de pago de seguridad social | Envío de planillas de pago de seguridad social segundo cuatrimestre 2022 | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | DICIEMBRE | 2022
68 | Objetivos medibles (Indicadores) | Remitir indicadores del cuarto trimestre (Numero de incapacidades, accidentes) | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | DICIEMBRE | 2022
69 | Auto evaluacion y reporte en la plataforma del ministerio | Realizar autoevaluacion 0312 | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | DICIEMBRE | 2022
70 | Establecer un procedimiento de plan de mejora continua | Procedimiento plan de mejora | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | DICIEMBRE | 2022
71 | Identificar aquellas oportunidades de mejora en los alcances de las actividades del sgsst. | Plan de mejora | Alta gerencia | Responsable del SG-SST | DICIEMBRE | 2022
72 | Auto evaluacion y reporte en la plataforma de la ARL | Realizar autoevaluacion 0312 | Alta gerencia | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ | DICIEMBRE | 2022
| _______________________________________ David de Jesús Martínez Consuegra C.C. 79.837.957 Representante legal CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ |  | __________________________ Luis Miguel Rojas Moreno Responsable Profesional SST

## PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST (hidden)
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST |  |  | Código: HSE-FO-013
Versión: 1
2021-06-15
No. | Meta | Actividad | Responsable |  | MES DE REALIZACION | AÑO DE REALIZACION
PERSONAL
1 | Autoevaluación del sg-sst de acuerdo a la resolución 0312 | Diagnostico | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | JUNIO | 2021
2 | Proyecciones Año 2021 | Objetivos del SG -SST | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JUNIO | 2021
3 | Establecer el presupuesto destinado para la implementación del SG-SST anual | Manejo de presupuesto 2021 | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | JUNIO | 2021
4 | Dar a conocer a los trabajadores l importancia de la implementación de SG-SST | Capacitación inducción | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JUNIO | 2021
5 | Establecer el presupuesto destinado para la implementación del SG-SST anual | Manejo de presupuesto | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JUNIO | 2021
6 | Establecer el responsable de la implementación del SGSST | Asignación del responsable del SG-SST | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JUNIO | 2021
7 | Dar a conocer a los trabajadores la importancia de copasst y convivencia y elección de los mismos. | Capacitación equipos de apoyo | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JULIO | 2021
8 | Dar a conocer a los trabajadores la importancia del autocuidado y los riesgos a los cuales pueden estar expuestos. | Reglamento de higiene y seguridad. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JULIO | 2021
9 | Se establece una serie de objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021) en el cual se evidencia el compromiso de la alta gerencia por promover un ambiente de trabajo adecuado a todos los colaboradores de la organización. | Objetivos del SG -SST | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JULIO | 2021
10 | Establecer medidas preventivas frente al COVID - 19. | Protocolos de bioseguridad | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JULIO | 2021
11 | Establecer políticas del SST. | Políticas SST, alcohol, psicoactivas tabaquismo y anti acoso | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | JULIO | 2021
12 | Promoción de estilos de vida saludables | Capacitación estilos de vida saludable | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | AGOSTO | 2021
13 | Tener en cuenta las características poblacionales de la empresa y estados de salud | Encuesta perfil sociodemográfico | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | AGOSTO | 2021
14 | Establecer los procedimientos y acciones previniendo y tomando medidas de control frente una situación de emergencia. | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | AGOSTO | 2021
15 | Identificación de peligros | Inspecciones puestos y locativas de trabajo Virtual | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | AGOSTO | 2021
16 | Solicitar documentación al cliente. | Solicitud de documentación manual de funciones y responsabilidades, curso de 50 horas de los integrantes de copasst. Listado de proveedores, listado de sustancias químicas y accidentes presentados los últimos dos años., exámenes ocupacionales | Alta gerencia | CPIQ | AGOSTO | 2021
17 | Dar a conocer al cliente las actividades realizadas hasta el momento. | Entrega de primer avance | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | SEPTIEMBRE | 2021
18 | Dar a conocer a los trabajadores de la empresa cuales son los factores de riesgo prioritarios a los cuales están expuestos, así como también difundir métodos de prevención ante estos riesgos para así evitar accidentes de trabajo y enfermedades. | Capacitación riesgos prioritarios | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | SEPTIEMBRE | 2021
19 | Objetivos medibles (Indicadores) | Solicitud de los indicadores del primer semestre (Numero de incapacidades, accidentes) | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | SEPTIEMBRE | 2021
20 | Realizar seguimiento a los exámenes médicos. | Tabular exámenes médicos y generar recomendaciones y restricciones. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | OCTUBRE | 2021
21 | Brindar información de aspectos a tomar en cuenta para casos de emergencia así como también información general de oportunidades de mejora de los simulacros realizados este año | Capacitación accidentes de trabajo | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | OCTUBRE | 2021
22 | Preparación ante emergencias | Simulacro de evacuación | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | OCTUBRE | 2021
23 | Entrega de formato para ser diligenciado por parte del personal indicando actos y condiciones inseguras presentadas. | Entrega de formato de auto reporte | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | OCTUBRE | 2021
24 | Generación de nuevos controles a los peligros identificados atreves de la GTC 45. | Matriz de riesgos | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | OCTUBRE | 2021
25 | Dar a conocer mediante instructivo como reportar y accidente y/o enfermedad laboral. | Documentación accidentes de trabajo | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | NOVIEMBRE | 2021
26 | Establecer las normas aplicables al SG-SST | Matriz legal | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | NOVIEMBRE | 2021
27 | Dar a conocer a los trabajadores de la empresa como reducir el riesgo biomecánico por medio de capacitaciones y difusión de importación sobre los controles existentes en la empresa, medidas de prevención y efectos que puede generar este riesgo a la salud. | Programa riesgo biomecánico | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | NOVIEMBRE | 2021
28 | Brindar conocimientos de la brigada así como también las aspectos fundamentales de la asistencia en casos de emergencias. | Capacitación Brigada | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | NOVIEMBRE | 2021
29 | Dar a conocer al cliente las actividades realizadas hasta el momento. | Entrega de segundo avance | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | NOVIEMBRE | 2021
30 | FIN DE CONTRATO 6 MESES
31 | Solicitar autoevaluación de contratistas y proveedores . | Contratistas y proveedores | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | DICIEMBRE | 2021
32 | Seguimiento del desarrollo de los equipos de apoyo. | Acompañamiento a comités | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | DICIEMBRE | 2021
33 | Dar a conocer a los trabajadores las recomendaciones medicas ocupacionales. | Entrega de recomendaciones de exámenes ocupacionales | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | DICIEMBRE | 2021
34 | Establecer de forma clara y específica todas las acciones que deben ser tomadas en cuenta por parte de los trabajadores al momento de utilizar los recursos de la empresa considerando cuál es el uso que se le va a dar y cómo será su disposición final. | Programa ambiental, capacitación mandamientos ambientales y riesgo bilógico. | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | DICIEMBRE | 2021
35 | Identificar que se hallan realizado las acciones correctivas y preventivas. | Seguimiento a los hallazgos de la inspecciones | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | ENERO | 2022
36 | Aplicar encuesta clima laboral para identificar el ambiente al interior de la compañía | Clima laboral | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | ENERO | 2022
37 | Identificar que se este desarrollando de manera optima el SG-SST | Auditoria Interna | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | ENERO | 2022
38 | Brindar conocimientos de cómo es un primer auxilio así como también las aspectos fundamentales de la asistencia en casos de emergencias. | Capacitación Primeros Auxilios | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | ENERO | 2022
39 | Dar a conocer al cliente las actividades realizadas hasta el momento. | Entrega de tercer avance | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | FEBRERO | 2022
40 | Establecer los indicadores de resultados año | Indicadores del segundo semestre 2021 | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | FEBRERO | 2022
41 | Realizar seguimiento de reuniones y diligenciamiento de actas. | Auditoria de equipos de apoyo | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | FEBRERO | 2022
42 | Establecer el presupuesto destinado para la implementación del SG-SST anual | Manejo de presupuesto 2022 | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode y CPIQ | FEBRERO | 2022
43 | Establecer la prioridades y establecer la acciones correctivas y preventivas. | Evaluación de prioridades | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | MARZO | 2022
44 | Mejorar la interacción y comunicación a nivel interno de la empresa como parte de un programada para el el riesgo psicosocial del SG-SST y de esta forma ser más efectivos y evitar conflictos o inconvenientes entre los trabajadores y así mantener un buen clima laboral. | Capacitación Comunicación asertiva | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | MARZO | 2022
45 | Proyecciones para el siguiente año | Realizar plan de trabajo anual 2022 | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | ABRIL | 2022
46 | Dar a conocer a los trabajadores de la empresa las características y medios de control de riesgo publico así como también se hace énfasis en seguridad vial. | Capacitación riesgo publico | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | ABRIL | 2022
47 | Dar a conocer la cliente un consolidado de la entrega de los últimos cuatro avances. | Rendición de cuentas de los últimos cuatro cortes | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | ABRIL | 2022
48 | Dar a conocer al cliente las actividades realizadas hasta el momento. | Entrega de Cuarto Avance | Alta gerencia | Responsable del SG-SST Safe Mode | MAYO | 2022
___________________ David de Jesús Martínez Consuegra C.C. 79.837.957 Representante legal CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA -CPIQ

## CONTROL DE FORMATO
CONTROL DE FORMATO Y VERSIONES
NOMBRE DE FORMATO | VERSION |  | FECHA | CREADO POR: | VERIFICADO Y APROBADO POR: | DETALLE DE FORMATO
HSE-FO-013 | 1.0 |  | 2021-06-15 | Luis Miguel Rojas Moreno | David de Jesús Martínez Consuegra | Creacion del plan de trabajo anual para las actividades y acciones del proximo año.
HSE-FO-013v.1.0