## ÍNIDICE
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 02
COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Fecha: 14/08/2024
Vigencia | 2024
ÍNDICE
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de Cuentas
Componente 4: Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## G. RIESGOS CORRUPCIÓN
índice
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 02
Fecha: 14/08/2024
| Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2024 |  |  |  |  | I I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2024
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Socializar la política y metodología de gestión de riesgos del CPIQ | Socialización ejecutada | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable del Sistema integrado | 2024-01-05 | 2024-04-15 | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 05/03/2024 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la respectiba socialización a todo el equipo de trabajo el CPIQ | Socializada por correo electronico 05/03/2024 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción; atendiendo cambios normativos, análisis del contexto interno y externo de la entidad, procedimientos susceptibles a riesgos de corrupción, informes de auditoria y entes de control. | Mapa de Riesgos 100 % actualizado | Responsable del Sistema integrado de gestión, junto con líderes de proceso | 2024-01-05 | 2024-04-15 | Finalizada | 100% | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupcion de la vigencia 2024 | Estos se encuentran en el Drive | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se actualizo el mapa de riesgos de corrupcion de la vigencia 2024 | Estos se encuentran en el Drive | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Consulta y divulgación | 3.1. | Publicar en la página web el PACC | PACC publicado | Comunicadora | 2024-01-30 | 2024-02-28 | Finalizada | 100% | Se elaboro el PAAC del 2024 y y se publico en la pag web | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se elaboro el PAAC del 2024 y y se publico en la pag web | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2 | Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción publicado | Comunicadora | 2024-01-31 | 2024-05-01 | Finalizada | 100% | Se elaboro el Mapa de riesgos de corrupción del 2024 y y se publico en la pag web | https://www.cpiq.gov.co/plan_anticorrupcion__y_atencion_al_ciudadano-115/ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se elaboro el Mapa de riesgos de corrupción del 2024, se hizo la actualizacion en el mes de agosto y se publico en la pag web | https://www.cpiq.gov.co/plan_anticorrupcion__y_atencion_al_ciudadano-115/ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.3 | Socializar a los funcionarios y partes interesadas del CPIQ el PAAC | socialización interna | Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG. | 2024-01-05 | 2024-02-28 | Finalizada | 100% | Se socializó el PAAC del 2024 y y se publico en la pag web | Socializada por correo electronico 30/01/2024 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se socializó el PAAC del 2024 y y se publico en la pag web, asi mismo se socializo el 1er seguimiento del PAAC | Socializada por correo electronico 30/01/2024 Y 02/05/2024 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 4 | Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Documentos Actualizados | Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG. | De acuerdo a ajustes realizados | De acuerdo a ajustes realizados | Finalizada | 100% | Solo se ajusto un responsable de una actividad del componente de transparencia | Seguimiento PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se hizo los ajustes que se requerian, adicional a ello se cambio ajusto en la pagina web el nombre de este a Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2195 de 2022 articulo 31. | Seguimiento PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta
| 5 | Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Registro de seguimiento diligenciado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG, junto con líderes de proceso |  | 2 veces al año (mayo y noviembre) de 2024 | En Desarrollo | 50% | El seguimiento inicio desde la aproobación por parte del SE | Correo electronico | aprobacion y verificacion de riesgos | En Desarrollo | 75% | el dia 15de agosto se realizo la actualización y seguimiento de los riesgos , dejando una actualizacion de los mismos | correo y dirve | en el mes de noviemnre se hara el ultimo seguimiento de riesgos
|  |  | 5.2. | Hacer seguimiento al PAAC y publicar el mismo en la pagina WEB | Seguimiento publicado. | Secretario(a) Ejecutivo(a) junto, responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG y Comunicadora | -- | abril, julio, octubre de 2024 | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento de PAAC para el primer cuatrimestre del 2024 | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento de PAAC para el segundo cuatrimestre del 2024 es decir a agosto | Doc monitoreo y segumiento al PAAC | Se cumplió con la actividad propuesta

## E. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
índice
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 02
Fecha: 14/08/2024
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Nombre de la Entidad |  | Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ
| Sector Administrativo |  | Organismo autónomo de Orden Nacional
| Departamento |  | Bogotá D.C. |  | Municipio |  | Bogotá D.C. | Año Vigencia |  | 2024
Planeación de la Estratégia de Racionalización
| No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalizacion | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Responsable | Fecha de realización |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2024 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2024
[9 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Proceso de Comunicación de los Trámites | Optimización | Presentar la información para la realización del trámite a través de piezas audiovisuales explicativas | En la página web se encuentra la información del paso a paso para la realización del trámite, sin embargo, los grupos de valor e interes no comprenden en su totalidad el procedimiento. | Modernización de la comunicación de los trámites por medio piezas audiovisuales explicativas. | 1) Ciudadano: Mayor claridad del procedimiento para la solicitud de trámites. 2) Entidad: Optimización de tiempos. | Administrador de la Página Web, Comunicadora | 2024-01-05 | 2024-12-30 | En desarrollo | 50% | Cada trámite cuenta con isntrucciones paso a paso señalados con piezas visuales | ww.cpiq.gov.co sección Trámites y servicios Paso a Paso de cada trámite | Se deben actualizar algunas piezas | En desarrollo | 70% | Se actualizo una sección | ww.cpiq.gov.co sección Trámites y servicios Paso a Paso de cada trámite | Se deben actualizar algunas piezas
| 2 | Reportes de Inspección, Control y Vigilancia de Empresas | Automatización | Capturar la información del listado de Ingenieros Químicos Nacionales y Extranjeros a través del "Modulo de Empresas" en la página web | El responsable de Inspección, Control y Vigilancia debe realizar manualmente la verificación de la matrícula profesional de los listados recibidos por vía electrónica o por correspondecia certificada. | Verificación automática de la información brindada por la Empresa con la base de datos del CPIQ y generación de informe del estado actual de los ingenieros químicos | 1) Empresa: Informe inmediato sobre Ingenieros Químicos 2) Entidad: Optimización de tiempos | Abogada, Administrador de la Página Web. | 2024-01-05 | 2024-12-30 | EN DESARROLLO | 20% | Envío de correo a gestor de proyectos para desarrollo de Modulo Empresas con proveedor tecologico | Correo | Actividad en desarrollo | EN DESARROLLO | 20% | Envío de correo a gestor de proyectos para desarrollo de Modulo Empresas con proveedor tecologico | Correo | Actividad en desarrollo
| 3 | Permisos Temporales | Automatización | Envíar documentos electrónicos para la solicitud de permisos temporales (Trámite totalmente en Línea). | El trámite se hace de manera virtual y se envía a través de correo electrónico Acto Administrativo por el cual se otorga el Permiso Temporal | Radicación de documentos para la solicitud de permisos temporales en Línea. | Optimización de tiempos Ahorro de papel | Funcionario de Registro y Certificación junto con el Administrador de la Página Web. | 2024-01-05 | 2024-12-30 | Finalizada | 100% | Expedición de todos los P.T's en línea (Que cumplen con el 100% de los requisitos) | Archivo de excel de P.T's solicitado y expedidos. | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Expedición de todos los P.T's en línea (Que cumplen con el 100% de los requisitos) | Archivo de excel de P.T's solicitado y expedidos. | Se cumplió con la actividad propuesta

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 02
Fecha: 14/08/2024
| Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2024 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2024
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Elaborar el informe de gestión de la Entidad. | Informe de Gestión | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 05/01/2024 hasta 28/02/2024 | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2023 y se publico en la pagina web | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2023 y se publico en la pagina web | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluacón y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.2. | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2023- 2024 en portal web de la entidad. | Enlaces de rendición de cuentas actualizado. | Comunicadora | 01/02/2024 hasta 30/03/2024 | En proceso | 70% | Espacio de rendición de cuentas actualizado https://www.cpiq.gov.co/rendicion_de_cuentas-191/ | Espacio de rendición de cuentas actualizado https://www.cpiq.gov.co/rendicion_de_cuentas-191/ | Falta el Informe final | Finalizada | 100% | Se realizo la actualización en la página web | Se evidencia en la pag web - Participa: Rendición de cuentas | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.3. | Diseñar campaña de comunicación con el fin de fortalecer la difusión de los espacios de rendición de cuentas en redes sociales. | Campañas de comunicación para divulgar los espacios de rendición de cuentas minimo 2 al año | Comunicadora | 05/01/2024 hasta 29/12/2024 | En proceso | 50% | Una campaña realizada | Una campaña realizada | Falta la segunda campaña | En proceso | 50% | Una campaña realizada | Una campaña realizada | Falta la segunda campaña
| 2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar consultas públicas | Consultas públicas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Comunicadora | 05/01/2024 hasta 29/12/2024 | En proceso | 20% | Ya se realizó la capaña de la audiencia de RC. | Ya se realizó la capaña de la audiencia de RC. | Pendiente de si es necesario otras consultas públicas | En proceso | 50% | Ya se realizó la capaña de la audiencia de RC. Se actualizó la sección de participa en la página web para que la ciudadanía participe y solicite realizar alguna consulta | Ya se realizó la capaña de la audiencia de RC. https://www.cpiq.gov.co/participa-183/ | Pendiente de si es necesario otras consultas públicas
|  |  | 2.2. | Elaborar encuestas de percepción y satisfacción | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a), Comunicadora | 05/01/2024 hasta 29/12/2024 | En proceso | 70% | Las encuenstas se encuentran habilitadas y publicadas en la pagina web, se suele revisar el formulario para verificar la entrada de nuevas respuestas | Las encuenstas se encuentran habilitadas y publicadas en la pagina web, se suele revisar el formulario para verificar la entrada de nuevas respuestas | Falta una campaña para redes | En proceso | 90% | Las encuenstas se enviaron en correo masivo a la base de datos el 23 de agosoto | Las encuenstas se encuentran habilitadas, se suele revisar el formulario para verificar la entrada de nuevas respuestas | Falta una campaña para redes
|  |  | 2.3. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas y definir sus canales de divulgación. | Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 15/01/2024 hasta 30/03/2024 | Finalizada | 100% | Audiencia de R.C. llevada a cabo el dia 14 de marzo de 2024 | Audiencia de R.C. llevada a cabo el dia 14 de marzo de 2024 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Audiencia de R.C. llevada a cabo el dia 14 de marzo de 2024 | Audiencia de R.C. llevada a cabo el dia 14 de marzo de 2024 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Elaborar campañas de Rendición de Cuentas para los grupos de valor e interés | 1) Divulgación del Proceso de Rendición de Cuentas del CPIQ. 2) Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Comunicadora | 05/01/2024 hasta 29/12/2024 | Finalizada | 100% | Piezas de Rendición de C. realizadas y divulgadas en las redes sociales y página web Ciudadanía participando en la Audiencia de Rendición de cuentas | https://www.cpiq.gov.co/noticias/2024/02/23/audiencia_de_rendicion_de_cuentas_cpiq-386/ Audiencia de R.C. llevada a caboe el dia 14 de marzo de 2024 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Piezas de Rendición de C. realizadas y divulgadas en las redes sociales y página web Ciudadanía participando en la Audiencia de Rendición de cuentas | https://www.cpiq.gov.co/noticias/2024/02/23/audiencia_de_rendicion_de_cuentas_cpiq-386/ Audiencia de R.C. llevada a caboe el dia 14 de marzo de 2024 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2. | Socializar a los servidores públicos, contratistas y practicantes sobre la importancia de la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas. | Capacitaciones al Servidor Público sobre la Rendición de Cuentas | Responsable del Sistema Integrado de Gestión - SIG | 05/01/2024 hasta 28/02/2024 | Finalizada | 100% | Se realizó la capacitación a todo el equipo de CPIQ el dia 23/02/2024 | link de la reunion: https://meet.google.com/vqa-zast-tmk?authuser=0 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la capacitación a todo el equipo de CPIQ el dia 23/02/2024 | link de la reunion: https://meet.google.com/vqa-zast-tmk?authuser=0 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Elaborar informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Responsable de Comunicaciones. | 28/02/2024 hasta 30/03/2024 | Finalizada | 100% | Se realizo la audiciencia pública de rendición de cuentas el 14 de Marzo de 2024 | https://www.cpiq.gov.co/rendicion_de_cuentas-31/ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la audiciencia pública de rendición de cuentas el 14 de Marzo de 2024 | https://www.cpiq.gov.co/rendicion_de_cuentas-31/ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.2. | Realizar encuesta virtual para conocer los temas que quieren los usuarios que sean tratados en el evento de rendición de cuentas | Encuesta de rendición de cuentas | Comunicadora | 01/02/2024 hasta 29/12/2024 | Finalizada | 100% | Encuesta aplicada para la Audiencia Pública de R.C. | https://forms.gle/jLhc1kdknabvu4ei7 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Encuesta aplicada para la Audiencia Pública de R.C. | https://forms.gle/jLhc1kdknabvu4ei7 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.3. | Publicar la evaluación de Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos. | Evaluación de Rendición de Cuentas | Comunicadora | 28/02/2024 hasta 29/12/2024 | Pediente | 0 | No se ha realizado la encuesta de evaluación | N/A | Pendiente por realizar | Finalizada | 100% | Se elaboro y envio el informe el 08 de agosto de 2024, asi mismo, este se publico en la pagina web de la entidad evidenciando la evaluación de Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos. | https://www.cpiq.gov.co/rendicion_de_cuentas-31/ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.4. | Definir un plan de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación de rendición de cuentas | Plan de mejoramiento rendición de cuentas | Responsable de control interno | 01/04/2024 al 30/12/2024 | Pediente | 0 | No se ha realizado el plan de mejoramiento de rendicion de cuentas por que a la fecha no esta ell informe de la audiencia de rendicion de cuentas | N/A | Pendiente por realizar | Finalizada | 100% | Se realizo y envio el informe de acciones de mejora de RC, al SE y comunicadora dejando actividades para mejorar y realizar para la siguiente rendicion de cuentas. | https://drive.google.com/drive/folders/1OOw7FaGBygm3QVRS1CWapFQb63lYJh1S | Se cumplió con la actividad propuesta

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 02
Fecha: 14/08/2024
| Componente 4: Atención al Ciudadano | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2024 |  |  |  |  | I I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2024
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1. | Diseñar campaña de comunicación para socializar procedimiento de PQRSD a la ciudadania en la pag web | 2 campañas de divulgación en la pagina web | Asesora Juridica Comunicadora | 01/02/2024 hasta el 30/08/2024 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | EN DESARROLLO | 50% | Se realizó video publicado en redes socuales de la entidad el día 20 de agosto de 2024 | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7231754678466727937/ | Fala una campaña
|  |  | 1.2. | Hacer el seguimiento de las PQRSD en 2023 - indicadores | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2023. | Asesora Juridica | 05/01/2024 hasta 30/12/2024 | FINALIZADA | 100% | Se realizó informe de atención al ciudadano con corte a 31 de diciembre 2023 publicado en la página de la entidad. | https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/Informe%20de%20gestio%CC%81n%20de%20peticiones%20V2023.pdf | Se cumplió con la actividad propuesta | FINALIZADA | 100% | Se realizó informe de atención al ciudadano con corte a 31 de diciembre 2023 publicado en la página de la entidad. | https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/Informe%20de%20gestio%CC%81n%20de%20peticiones%20V2023.pdf | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar página web para cumplir con la política de Gobierno Digital y garantizar la accesibilidad y disponibilidad de la información. | Página web ajustada de acuerdo con Gobierno Digital | Comunicadora proveedor-administrador página web. | 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 70% | La página web está ajustada los líneamientos del Gobierno Digital y se actualiza diariamente para mantenerse | www.cpiq.gov.co | El trabajo se realiza constantemente | EN DESARROLLO | 80% | La página web está ajustada los líneamientos del Gobierno Digital y se actualiza diariamente para mantenerse | www.cpiq.gov.co | El trabajo se realiza constantemente
|  |  | 2.2 | Elaborar encuestas sobre expectativas y necesidades de la ciudadanía frente a los servicios y productos del CPIQ | Encuestas aplicadas | Secretario(a) Ejecutivo(a) Asesora Juridica | 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Pediente | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.3 | Mejorar en la página web el seguimiento del trámite que se realiza en Línea. | Seguimiento de Trámites en Línea | Secretarío Ejecutivo Gestora de Proyectos Proveedor-administrador página web. | 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | Finalizada | 100% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_permiso-lote.php | Este seguimiento se realiza con cada uno de los lotes que se sube al sistema de expedición de trámites del CPIQ. | Finalizada | 100% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_permiso-lote.php | Este seguimiento se realiza con cada uno de los lotes que se sube al sistema de expedición de trámites del CPIQ.
| 3 | Relacionamiento con los ciudadanos | 3.1. | Actualizar (cuando se requiera) el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública y GOV.CO | actualizaciones del menú de atención y servicio al ciudadano en pagina web | Comunicadora Gestora de Proyectos Proveedor-administrador página web. | 05/01/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 90% | Sección de servicio al ciudadano actualizada | www.cpiq.gov.co Sección Servicio al ciudadano | Cuando se requiera | EN DESARROLLO | 95% | Sección de servicio al ciudadano actualizada | www.cpiq.gov.co Sección Servicio al ciudadano | Cuando se requiera
|  |  | 3.2. | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | las servidoras que atienden publico deben desarrollar capacitaciones enfocadas al servicio al ciudadano minima 1 al año | Comunicadora Asesora Juridica Tecnico en RYC | 01/02/2024 hasta 30/11/2024 | EN DESARROLLO | 33.3% | A la fecha la comunicadora realizó el curso Lenguaje incluyente y accesible dirigido por la ESAP , alli se trataron temas de servicio al ciudadano. | certificado emitido por la ESAP | Aun queda pendiente el curso para la la juridica y la tecnica RYC | EN DESARROLLO | 66% | En el mes de julio la Tecnica contable , realizó el curso Servidor Publico dirigido por la ESAP , alli se trataron temas de servicio al ciudadano. | certificado emitido por la ESAP | Se espera que otras funcionarias realicen capacitaciones sobre servicio al ciudadano
|  |  | 3.3. | Socializar interna y externamente la política de protección de datos personales. | 1 socialización externa 1 socialización interna de la política de protección de datos personales. | Comunicadora | 01/02/2024 hasta 30/08/2024 | Pendiente | 0.3 | Política publicada en la página web | www.cpiq.gov.co https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/M-PQR-M-01_%20MANUAL%20DE%20POLITICA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20PERSONALES_%20CPIQ%20(1).pdf | Falta la campaña interna y externa | Pendiente | 0 | Política publicada en la página web | www.cpiq.gov.co https://www.cpiq.gov.co/resources/uploaded/files/M-PQR-M-01_%20MANUAL%20DE%20POLITICA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20PERSONALES_%20CPIQ%20(1).pdf
| 4 | Normativo y procedimental | 4.1. | Divulgar la política y/o los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | 1 divulgación en la pagina web | Asesora Juridica Comunicadora | 01/02/2024 hasta 30/08/2024 | Finalizada | 100% | La política y el procedimiento se encuentran publicados en la Página web del CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/nuestras_politicas-119/ https://www.cpiq.gov.co/procesos_y_procedimientos-195/ |  | Finalizada | 100% | La política y el procedimiento se encuentran publicados en la Página web del CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/nuestras_politicas-119/ https://www.cpiq.gov.co/procesos_y_procedimientos-195/
|  |  | 4.2. | Divulgar la carta de trato digno que oriente a los ciudadanos en el relacionamiento con la entidad. | 1 divulgación en la pagina web | Comunicadora | 01/02/2024 hasta 30/08/2024 | EN DESARROLLO | 50% | La Carta de Trato Digno se encentra publicada en la Página Web del CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/carta_del_trato_digno-103/ | Se requiere actualización | Finalizada | 100% | La Carta de Trato Digno se encentra publicada en la Página Web del CPIQ | https://www.cpiq.gov.co/carta_del_trato_digno-103/
|  |  | 4.3. | Elaborar y publicar informes de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD presentados trimestralmente | Asesora Juridica | 15/01/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 25% | Mensualmente se actualiza el formato M-PQRS-R-04 compartido en el Drive donde se encuentra el seguimiento a las PQRSD allegadas a la entidad. Corte 31 de marzo de 2024 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=drive_link | Se cumplió con la actividad propuesta | EN DESARROLLO | 50% | Mensualmente se actualiza el formato M-PQRS-R-04 compartido en el Drive donde se encuentra el seguimiento a las PQRSD allegadas a la entidad. Corte 31 de marzo de 2024 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=drive_link
| 5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | (2) Informes de atención al ciudadano realizados y presentados | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Asesora Juridica | 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Pendiente por realizar en las fechas programadas | EN DESARROLLO | 50% | Se presentó informe PQRSD con corte al 31 de julio de 2024 el 12 de agosto de 2024 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WxZH0kxdqC-6qnh7v0GdohBVpib4Leim/edit?gid=286263398#gid=286263398
|  |  | 5.2. | Realizar seguimiento periódico a los tiempos de respuesta de las PQRS | Informes de seguimiento a las PQRSD | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Asesora Juridica | 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 25% | Con corte al 31 de marzo de 2024 la entidad ha respondido las PQRSD en los tiempos establecidos en la ley | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=drive_link |  | EN DESARROLLO | 50% | Con corte al 31 de julio de 2024 la entidad ha respondido las PQRSD en los tiempos establecidos en la ley | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?gid=42027108#gid=42027108

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 02
Fecha: 14/08/2024
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2024 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2024
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Envio de los estados financieros y publicación de los mismos en la página web de la entidad | Estados financieros | Contadora Tecnica administativa y contable Comunicadora | 05/01/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 25% | Publicados los estados financieros hasta el 31 de marzo de 2024 | https://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | N.A | EN DESARROLLO | 50% | Publicados los estados financieros hasta el 30 de junio de 2024 | https://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | N.A
|  |  | 1.2 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | Publicaciön Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 | Auxiliar Juridico Contadora Tecnica administativa y contable Comunicadora | 05/01/2024 hasta 30/10/2024 | Finalizada | 100% | Publicación del PAA en SECOP II, hasta la fecha no se ha requerdio ninguna modificación | Link del PAA en secop IIhttps://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?Id=425741 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se publicó el respectivo PAA en el SECOP | Link del PAA en secop IIhttps://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?Id=425741 | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.3 | Publicar en la pag web el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en el SECOP | Secretario(a) Ejecutivo(a) Auxiliar Juridica Comunicadora | 05/01/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 33.3% | Se ha relizado la publicación de 13 contratos a la fecha, todos publicado en SECOP II con su respectiva documentación | LINK del procesos contractuales SECOP II https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Common/WorkArea/Index | en desarrollo | EN DESARROLLO | 50% | Se realiza la publicación de contratos de acuerdo a las necesidades de la entidad. | LINK del procesos contractuales SECOP II https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Common/WorkArea/Index | Cumplido a la fecha
|  |  | 1.4 | Publicar en la pag web el informe de gestión de la entidad | Informe de gestión | Secretario(a) Ejecutivo(a) Comunicadora | 05/01/2024 hasta 30/08/2024 | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2023 y se publico en la pagina web | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluación y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el informe de Gestion del año 2023 y se publico en la pagina web | Se evidencia en la pag web - transparencia: informes de gestion, evaluación y auditoria | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.5 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, y personas naturales con contrato de prestación de servicios en el SIGEP | Secretario(a) Ejecutivo(a) - Rol jefe de contratos Profesional GAR - Rol jefe de TH. | 05/01/2024 hasta 30/10/2024 | En Desarrollo | 60% | En la plataforma SIGEP II , los funcionarios del CPIQ tienen actualizados sus hojas de vida. Para el rol jefe de contratos se asistio a las capacitaciones Sigep II- contratos. | se evidencia en la plataforma SIGEP II. https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/index.xhtml?faces-redirect=true#no-back-button | Queda pendiente el ingreso de los contratistas al SIGEP | EN DESARROLLO | 90% | En la plataforma SIGEP II , los funcionarios del CPIQ tienen actualizados sus hojas de vida Para los contratistas :se encuentra pendiente que un contratista termine el registro en la plataforma para la finalización del proces | se evidencia en la plataforma SIGEP II. https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/index.xhtml?faces-redirect=true#no-back-button | pendiente que un contratista termine el registro
|  |  | 1.6. | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) una campaña | Secretario(a) Ejecutivo(a) - Rol jefe de contratos Profesional GAR - Rol jefe de TH. | 05/01/2024 hasta 30/10/2024 | FINALIZADA | 100% | Campaña elaborada y socializada al equipo de trabajo para la declaracion de bienes y rentas | correo electronico | Se cumplió con la actividad propuesta | FINALIZADA | 100% | Campaña elaborada y socializada al equipo de trabajo para la declaracion de bienes y rentas | correo electronico | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.7. | Realizar actividades tendientes al fortalecimiento de la página web del CPIQ conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | Avance del ajuste de la Página Web del CPIQ conforme a Gobierno Digital | Comunicadora | 05/01/2024 hasta 30/10/2024 | En proceso | 50% | La página web está ajustada los líneamientos del Gobierno Digital y se actualiza diariamente para mantenerse | www.cpiq.gov.co | El trabajo se realiza constantemente | En proceso | 70% | La página web está ajustada los líneamientos del Gobierno Digital y se actualiza diariamente para mantenerse | www.cpiq.gov.co | El trabajo se realiza constantemente
| 2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar e implementar un registro que permita llevar el control de las PQRSD | Matriz de registro y Control de PQRSD | Asesora Juridica | 05/01/2024 hasta 30/12/2024 | FINALIZADA | 100% | Se implementó en Drive el formato M-PQRS-R-04 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=drive_link | Se cumplió con la actividad propuesta | FINALIZADA | 100% | Se implementó en Drive el formato M-PQRS-R-04 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=drive_link | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Divulgar la política de protección de datos personales en la pagina web | Una (1) campaña de divulgación de la política de protección de datos personales | Comunicadora | 05/01/2024 hasta 30/10/2024 | EN DESARROLLO | 50% | Política subida en página web, y divulgada en cada uno de los formularios en los que se recopila información de los usuarios | www.cpiq.gov.co https://www.cpiq.gov.co/pqr.php | Falta la campaña para redes | EN DESARROLLO | 50% | Política subida en página web, y divulgada en cada uno de los formularios en los que se recopila información de los usuarios | www.cpiq.gov.co https://www.cpiq.gov.co/pqr.php | Falta la campaña para redes
| 4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad (subtítulos). | Incorporar subtítulos en piezas publicitarias que lo requieran de tal forma que permitan a personas en situación de discapacidad acceder a la información del CPIQ | Secretario(a) Ejecutivo(a) y Comunicadora | 05/01/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 70% | Todas las piezas visuales de la página web y la gran mayoría de sus vídeos tienen texto alternativo, así como se hace la revsión de accesibilidad de documentos | www.cpiq.gov.co | En cada pieza nueva que se hace se mantiene este lineamiento. Hay vídeos extensos como webinars antiguos que no se pueden subtitular | EN DESARROLLO | 80% | Todas las piezas visuales de la página web y la gran mayoría de sus vídeos tienen texto alternativo, así como se hace la revsión de accesibilidad de documentos | www.cpiq.gov.co | En cada pieza nueva que se hace se mantiene este lineamiento. Hay vídeos extensos como webinars antiguos que no se pueden subtitular
| 5 | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Realizar periódicamente informes sobre el estado de atención de PQRSD. | (4) Informes de atención al ciudadano realizados | Asesora Juridica | 05/01/2024 hasta 30/12/2024 | EN DESARROLLO | 25% | Mensualmente se actualiza el formato M-PQRS-R-04 compartido en el Drive donde se encuentra el seguimiento a las PQRSD allegadas a la entidad. Corte 31 de marzo de 2024 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=drive_link | en desarrollo | EN DESARROLLO | 50% | Mensualmente se actualiza el formato M-PQRS-R-04 compartido en el Drive donde se encuentra el seguimiento a las PQRSD allegadas a la entidad. Corte 31 de julio de 2024 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Jj6APNdS7q3c1ZqEL7VYJw-ouBP_nIoKjoNCzeBGU/edit?usp=drive_link

## ACTIVIDADES ADICIONALES
Índice
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-02
Versión: 02
Fecha: 14/08/2024
| Actividades Adicionales |  |  |  |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE ABRIL 2024 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTES PAAC. CORTE 30 DE AGOSTO 2024
| No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1.1. | Celebración del dia del servidor público y integración código de integridad | 1 integración con relacion al dia del servidor u codigo de integridad | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | Junio de 2024 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Finalizada | 100% | En el mes de junio se realizo la integración con dos actividades concernientes al codigo de integridad, tambien se celebro el dia del servidor publico, De igual forma ese dia se envio una encuesta con relación a los valores | https://drive.google.com/drive/folders/13RkD8cjTMV0Rx7RQIuVipdb3V4x8uoID | Se cumplió con la actividad propuesta
| 1.2. | Elaboración y divulgación de capsula de valores del servidor público | 3 capsulas al año | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | marzo, agosto y noviembre de 2024 | Finalizada | 100% | Se elaboro y socializó capsula sobre los valores | Socializada por correo electronico 19/03/2024 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se elaboro y socializó capsula sobre los nuevos valores solidaridad y tolerancia | Socializada por correo electronico 19/03/2024 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 1.3. | Realizar encuesta sobre percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores | 1 encuesta al año | Profesional GAR | Junio de 2024 | Pediente | 0 | N/A | N/A | Por realizar en las fechas programadas | Finalizada | 100% | Despues de la activida de integracion del mes de junio, se envio a todo el equipo de trabajo una encuesta sobre percepción de integridad de apropiación de los valores, de igual forma se aprovecho para preguntar por cuales serian los valores que agregarian al codigo de integridad para lo cual la respuesta en mayoria fue solidaridad y tolerancia | https://docs.google.com/forms/d/1zsGFe3DcT9o5glZL8qCOK7haTCtwvQbn20Gdqq00A1w/edit#responses | Se cumplió con la actividad propuesta
| 1.4. | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | Capacitaciones de acuerdo al PIC | Profesional GAR | 01/02/2024 hasta el 30/12/2024 | Finalizada | 100% | Dentro del PIC se establecio actividades de inducción y reinducción, y el dia 29 de abril de 2024, se realizó capacitacion a todo el equipo de trabajo del CPIQ, de reinducción y se socializaron temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | https://www.canva.com/design/DAGBRr6s8Oo/TRuu2_M2zgGfkdODcnGJcg/edit?utm_content=DAGBRr6s8Oo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Dentro del PIC se establecio actividades de inducción y reinducción, y el dia 29 de abril de 2024, se realizó capacitacion a todo el equipo de trabajo del CPIQ, de reinducción y se socializaron temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | https://www.canva.com/design/DAGBRr6s8Oo/TRuu2_M2zgGfkdODcnGJcg/edit?utm_content=DAGBRr6s8Oo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | Se cumplió con la actividad propuesta