## INDICE
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
COMPONENTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Fecha: 31/01/2019
Vigencia | 2026
ÍNDICE
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Redes y Canales de denuncia
Componente 3: Cultura de Legalidad e Integridad
Componente 4: Racionalización de Trámites
Componente 5: Estado Abierto
Componente 6: Rendición de Cuentas
Componente 7: Atención al Ciudadano
Componente 8: Transparencia y Acceso a la Información
9. Iniciativas Adicionales

## G. RIESGOS CORRUPCIÓN
índice
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Realizar una campaña sobre Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una (1) campaña sobre la política de gestión del riesgo | Secretario Ejecutivo(a) Profesional GAR | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar la campaña en el segundo trimestre del 2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar la campaña en el ultimo cuatrimestre
| 2 | Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción; atendiendo cambios normativos, análisis del contexto interno y externo de la entidad, procedimientos susceptibles a riesgos de corrupción, informes de auditoria y entes de control. | Mapa de Riesgos 100 % actualizado | Profesional GAR junto con líderes de proceso | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | Finalizada | 100% | Se actualizaron los riesgos de corrupcion de gestion de todos los proceso el CPIQ 2026 | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se actualizaron los riesgos de corrupcion de gestion de todos los proceso el CPIQ 2026 | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Consulta y divulgación | 3.1. | Publicar en la página web el Programa de Transparencia y y Etica Pública | Programa publicado en la pagina web | Comunicadora | 30/01/2026 hasta 28/02/2026 | Finalizada | 100% | Se publicó documento | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se publicó documento | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2 | Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción publicado | Comunicadora | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | Finalizada | 100% | Se publicó documento | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se publicó documento | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.3 | Hacer una consulta Pública sobre las actividades del Programa de Transparencia y y Etica Pública | Una (1) Consulta Pública a la ciudadania a travez de la pagina web | Comunicadora - Profesional GAR | 15/02/2026 hasta 15/02/2026 | Finalizada | 100% | Se publicó el formulario de consulta | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se publicó el formulario de consulta | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.4 | Socializar a los funcionarios y partes interesadas del CPIQ el Programa de Transparencia y Etica Pública | Socialización interna | Profesional GAR | 15/02/2026 hasta 01/02/2026 | Finalizada | 100% | Se socializo a todo el equipo el Programa de Transparencia y Etica Pública | Correo electronico 26/01/2026 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se socializo a todo el equipo el Programa de Transparencia y Etica Pública | Correo electronico 26/01/2026 | Se cumplió con la actividad propuesta
| 4 | Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en las actividades del Programa de Transparencia y Etica Pública | Actividades actualizadas | Profesional GAR | De acuerdo a ajustes realizados | Finalizada | 100% | Se actualizaron fechas | seguimiento al Programa de Transparencia | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se actualizaron fechas | seguimiento al Programa de Transparencia | Se cumplió con la actividad propuesta
| 5 | Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Seguimiento al mapa minimo 2 veces al año | Secretario(a) Ejecutivo(a) Profesional GAR , junto con líderes de proceso | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar el primer seguimiento en el mes de mayo o junio | En desarrollo | 50% | Se realizo un primer seguimiento en el mes de agosto | N/A | N/A
|  |  | 5.2. | Hacer seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Pública y publicar en la pagina WEB | Seguimiento en las fechas ordenadas por la Ley | Profesional GAR - Comunicadora | abril, agosto dic 2026 | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento del programa para el primer trimestre del 2026 | Doc monitoreo y segumiento al Programa de transparencia y etica pub | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo el seguimiento del programa para el segundo trimestre del 2026 | Doc monitoreo y segumiento al Programa de transparencia y etica pub | Se cumplió con la actividad propuesta

## REDES Y CANALES DE DENUNCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
Componente 2:Redes y Canales de Denuncia |  |  |  |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
1 | Realizar campañas dirigidas al equipo del CPIQ para dar a conocer los canales de denuncia, los deberes de los servidores públicos | 1 campaña al año | Comunicadora | 01/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar en el mes de mayo o junio | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar en el segundo semestre
2 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | 1 campaña al año | Comunicadora | 01/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar en el segundo semestre | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar en el segundo semestre
3 | Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por la entidad | 1 encuesta | Comunicadora | 01/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar en el segundo semestre | Pendiente | 0% | N/A | N/A | se espera realizar en el segundo semestre

## CULTURA LEGALIDAD E INTEGRIDAD
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
Componente 3:Cultura de Legalidad e Integridad | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
1 | Gestión de la integridad | 1.1 | Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad | 1 Estrategia de apropiacion y evaluacion del codigo de Etica | Profesional GAR | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pediente | 0% | N/A | N/A | N/A | Finalizada | 100% | En el mes de junio se realizó una estrategia de apropiación del código de ética. Esta iniciativa contó con diferentes actividades lúdicas diseñadas con el fin de lograr una apropiación mucho más profunda y efectiva por parte de todo el equipo. | https://drive.google.com/drive/folders/1vO2kZRtil6G6tnd0gQXdJPE0gdcpIUbm | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 1.2 | Celebración del dia del servidor público y integración código de integridad | 1 integración con relacion al dia del servidor u codigo de integridad | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | Junio de 2026 | Pediente | 0% | N/A | N/A | N/A | Finalizada | 100% | En el mes de junio se realizó una integración con relacion al dia del servidor y codigo de integridad para todo el eqiopo de trabajo. | https://drive.google.com/drive/folders/1vO2kZRtil6G6tnd0gQXdJPE0gdcpIUbm | Se cumplió con la actividad propuesta
2 | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Realizar campañas de comunicación para la socialización del Código de Integridad y los valores dirigido a servidores, contratistas. | 2 capsulas al año | Profesional GAR Responsable de Comunicaciones | Abril y agosto 2026 | En desarrollo | 50% | Se realizo y socializó la primer capsula alusiva al Código de Integridad y los valores dirigido a servidores, contratistas. | Correo electronico enviado el 10/04/2026 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | La capsula fue enviada por correo electronico a todo el equipo de trabajo el dia 04 de junio de 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1vO2kZRtil6G6tnd0gQXdJPE0gdcpIUbm | Se cumplió con la actividad propuesta
3 | Gestión preventiva de conflicto de interés | 3.1 | En el subprograma de reinducción manejar la tematica relacionada al código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 reinducción | Profesional GAR | 01/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pediente | 0% | N/A | N/A | N/A | En desarrollo | 30% | Se realizo en el mes de agosto una Inducción a la nueva practicante de IQ, se espera realizar la reinduccion a todo el personal en el ultimo cuatrimestre | https://docs.google.com/forms/d/1kECSjbt0HukywIG7GX1o3ohHAyHsqA0X0GvGIGVZNeA/edit#responses | N/A
|  | 3.2 | Hacer la respectiva verificacion y seguimiento a los servidores de LNR del CPIQ para que realicen la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés en SIGEP II. | Verificacion en la plataforma SIGEP II | Profesional GAR | Mayo - Junio 2026 | Pediente | 0% | Actividades que desarrollaran en el mes de Mayo-Junio | Actividades que desarrollaran en el mes de Mayo-Junio | N/A | Finalizada | 100% | en el mes de mayo se verifico que los servidores de LNR realizarón y subieron a la plataforma SIGEP la declaración de bienes y rentas 2025 | Pataforma SIGEP | Se cumplió con la actividad propuesta
|  | 3.3 | Hacer la respectiva verificacion y seguimiento a los contratistas del CPIQ para que realicen la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés en SIGEP II. | Verificacion en la plataforma SIGEP II | Asesora Juridica | Mayo - Junio 2026 | Pediente | 0% | Actividades que desarrollaran en el mes de Mayo-Junio | Actividades que desarrollaran en el mes de Mayo-Junio | N/A | En desarrollo | 80% | Se encuentran verificados el 80% de los contratistas en la plataforma | Pataforma SIGEP | N/A

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
índice
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha:31/01/2019
Componente 4: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Nombre de la Entidad |  | Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ
| Sector Administrativo |  | Organismo autónomo de Orden Nacional
| Departamento |  | Bogotá D.C. |  | Municipio |  | Bogotá D.C. | Año Vigencia |  | 2026
Componente 4: Racionalización de Tramites
| No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalizacion | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Responsable | Fecha de realización |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
[9 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Proceso de Comunicación de los Trámites | Optimización | Presentar la información para la realización del trámite a través de piezas audiovisuales explicativas | En la página web se encuentra la información del paso a paso para la realización del trámite, sin embargo, los grupos de valor e interes no comprenden en su totalidad el procedimiento. | Modernización de la comunicación de los trámites por medio piezas audiovisuales explicativas. | 1) Ciudadano: Mayor claridad del procedimiento para la solicitud de trámites. 2) Entidad: Optimización de tiempos. | Administrador de la Página Web, Comunicadora | 2026-01-05 | 2026-12-30 | En desarrollo | 30% | Se ha realizado actualizaciones a las secciones de trámites | pag web | Se actualiza a demanda | En desarrollo | 60% | Se ha realizado actualizaciones a las secciones de trámites | pag web | Se actualiza a demanda
| 2 | Reportes de Inspección, Control y Vigilancia de Empresas | Automatización | Capturar la información del listado de Ingenieros Químicos Nacionales y Extranjeros a través del "Modulo de Empresas" en la página web | El responsable de Inspección, Control y Vigilancia debe realizar manualmente la verificación de la matrícula profesional de los listados recibidos por vía electrónica o por correspondecia certificada. | Verificación automática de la información brindada por la Empresa con la base de datos del CPIQ y generación de informe del estado actual de los ingenieros químicos | 1) Empresa: Informe inmediato sobre Ingenieros Químicos 2) Entidad: Optimización de tiempos | Abogada, Administrador de la Página Web. | 2026-01-05 | 2026-12-30 | En desarrollo | 30% | Verificación automática de la información brindada por la Empresa con la base de datos del CPIQ y generación de informe del estado actual de los ingenieros químicos | Base de datos ICV | En curso | En desarrollo | 60% | Verificación automática de la información brindada por la Empresa con la base de datos del CPIQ y generación de informe del estado actual de los ingenieros químicos | Base de datos ICV | En curso
| 3 | Permisos Temporales | Automatización | Envíar documentos electrónicos para la solicitud de permisos temporales (Trámite totalmente en Línea). | El trámite se hace de manera virtual y una vez expedido el pemiso temporal llega notificacion automatica al usuario conm las indicaciones para descargarlo a tarves de la pagina web. | Radicación de documentos para la solicitud de permisos temporales en Línea. | Optimización de tiempos Ahorro de papel | Funcionario de Registro y Certificación junto con el Administrador de la Página Web. | 2026-01-05 | 2026-12-30 | Finalizada | 100% | Todo el trámite actualmente es 100% en línea | pag web | Ninguna | Finalizada | 100% | Todo el trámite actualmente es 100% en línea | pag web | Ninguna

## ESTADO ABIERTO
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
Componente 5: Estado Abierto | [7 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
1 | Diagnóstico y Capacitación | 1.1 | Capacitación en Gobierno Abierto | Una capacitación realizada | Gestora de Proyectos | 2026-01-05 | 2026-12-30 | Pediente | 0% | N/A | N/A | La actividad está programada para octubre de 2026. | Pediente | 0% | N/A | N/A | La actividad está programada para octubre de 2026.
|  | 1.2 | Revisar los conjuntos de datos que se publican o se van a publicar como datos abiertos y establecer su periodicidad y mecanismo de actualización | Un (1) Documento de inventario de datos abiertos | Gestora de Proyectos Comunicadora | 2026-01-05 | 2026-12-30 | En desarrollo | 10% | Se empezó a revisar la información que se publicará | N/A | N/A | En desarrollo | 80% | Se está revisando la información que se publicará | N/A | N/A
2 | Transparencia Activa | 2.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización en el portal de datos dos veces al año (junio y diciembre) | Gestora de Proyectos Comunicadora | 2026-01-05 | 2026-12-30 | Pediente | 0% | N/A | N/A | N/A | En desarrollo | 50% | Se está revisando la información que se publicará | N/A | N/A
|  | 2.2 | Actualizar y publicar el registro de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Una(1) actualización anual del registro de activos de la información | Gestora de Proyectos Comunicadora Profesional GAR | 2026-01-05 | 2026-12-30 | Pediente | 0% | N/A | N/A | N/A | En desarrollo | 50% | Se está organizando la información que se publicará | N/A | N/A
|  | 2.3 | Actualizar y publicarel registro del indice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Una(1) actualización anual del registro del indice de información clasificada | Gestora de Proyectos Comunicadora | 2026-01-05 | 2026-12-30 | Pediente | 0% | N/A | N/A | N/A | En desarrollo | 50% | Se está organizando la información que se publicará | N/A | N/A

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 6: Rendición de Cuentas | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Elaborar el informe de gestión de la Entidad. | Informe de Gestión | Secretario(a) Ejecutivo(a) | 15/01/2026 hasta 30/04/2026 | Finalizada | 100% | Documento realizado | Documento PDF | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Documento realizado | Documento PDF | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.2. | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2025- 2026 en portal web de la entidad. | Enlaces de rendición de cuentas actualizado. | Comunicadora | 01/01/2026 hasta 30/04/2026 | En desarrollo | 50% | La audiencia se llevó a cabo el 29 de abril, por lo que está en espera la edición corrspondiente para actualizar el sitio | Publicaciones redes sociales | En espera de editar el material para publicación | Finalizada | 100% | Enlaces actualizados con presetenación y vídeo de la audiencia | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.3. | Diseñar campaña de comunicación con el fin de fortalecer la difusión de los espacios de rendición de cuentas en redes sociales. | una (1) Campaña de comunicación para divulgar los espacios de rendición de cuentas y publicarla en minimo 3 redes sociales | Comunicadora | 05/01/2026 hasta 31/03/2026 | Finalizada | 100% | Campañas publicadas | Publicaciones redes sociales | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Campañas publicadas | Publicaciones redes sociales | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar consultas públicas | Consultas públicas (minimo 2 al año) | Secretario Ejecutivo(a), Comunicadora | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 50% | La audiencia se llevó a cabo el 29 de abril, por lo que está en espera la edición corrspondiente para actualizar el sitio | Publicaciones redes sociales | En espera de editar el material para publicación | Finalizada | 100% | Campañas publicadas | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 2.2. | Elaborar encuestas de percepción y satisfacción | Encuestas aplicadas | Secretario Ejecutivo(a), Comunicadora | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 50% | Al finalizar la audiencia se envío encuesta a los participantes | GoToWebinar | En espera si se debe realizar más encuestas | Finalizada | 100% | Encuestas aplicadas | Informe RC | Para 2027 no se cuenta con la app de GoToWebinar
|  |  | 2.3. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas y definir sus canales de divulgación. | Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario Ejecutivo(a), Comunicadora | 15/02/2026 hasta 30/03/2026 | Finalizada | 100% | La audiencia se llevó a cabo el 29 de abril | Publicaciones redes sociales y pag web | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | La audiencia se llevó a cabo el 29 de abril | Publicaciones redes sociales y pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Elaborar campañas de Rendición de Cuentas para los grupos de valor e interés | Una (1) Campaña de rendición de cuentas para grupos de interes | Comunicadora | 15/01/2026 hasta 30/03/2026 | Finalizada | 100% | Campañas publicadas | Publicaciones redes sociales | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Campañas publicadas | Publicaciones redes sociales | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2. | Socializar a los servidores públicos, contratistas y practicantes sobre la importancia de la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas. | Capacitaciones al Servidor Público sobre la Rendición de Cuentas | Profesional GAR | 15/02/2026 hasta 30/03/2026 | Finalizada | 100% | Se realizo la respectiva capacitación a servidores públicos y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas. | Capacitación realizada el dia 13 de marzo de 2026 a todo el equipo de trabajo | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la respectiva capacitación a servidores públicos y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas. | Capacitación realizada el dia 13 de marzo de 2026 a todo el equipo de trabajo | Se cumplió con la actividad propuesta
| 4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Elaborar informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas. | Secretario Ejecutivo(a) y Comunicadora | 01/04/2026 hasta 30/07/2026 | En desarrollo | 50% | La audiencia se llevó a cabo el 29 de abril, por lo que está en espera la edición corrspondiente para realizar documento | Pag web | En espera de editar el material para publicación | Finalizada | 100% | Documento realizado | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.2. | Realizar encuesta virtual para conocer los temas que quieren los usuarios que sean tratados en el evento de rendición de cuentas | Encuesta de rendición de cuentas | Comunicadora | 01/02/2026 hasta 30/03/2026 | Finalizada | 100% | Se realizo la respectiva publicación de formulario | Redes sociales | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la respectiva publicación de formulario | Redes sociales | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.3. | Publicar la evaluación de Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos. | Evaluación de Rendición de Cuentas | Comunicadora | 01/04/2026 hasta 30/08/2026 | En desarrollo | 50% | La audiencia se llevó a cabo el 29 de abril, por lo que está en espera la edición correspondiente para realizar documento | Pag web | En espera de editar el material para publicación | Finalizada | 100% | Documento realizado | Pag web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 4.4. | Definir un plan de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación de rendición de cuentas | Plan de mejoramiento rendición de cuentas | Responsable de control interno | 15/04/2026 al 30/12/2026 | Pediente | 0% | N/A | N/A | N/A | Finalizada | 100% | Se realizo el plan de mejoramienro de rendicion de cuentas y se remitio al Secretario Ejecutivo y a la Comunicadora respectivamente para su informacion y fines pertienntes | Informe enviado mediante correo electronico el dia 28 de agosto de 2026 | Se cumplió con la actividad propuesta

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
|  | Componente 7: Atención al Ciudadno | [5 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1. | Diseñar campaña de comunicación para socializar procedimiento de PQRSD a la ciudadania en la pag web | 2 campañas de divulgación en la pagina web | Asesora Juridica Comunicadora | 01/02/2026 hasta el 30/12/2026 | En desarrollo | 50% | Se realizó campaña de divulgación en la página web | https://www.cpiq.gov.co/ |  | En desarrollo | 50% | Se realizó campaña de divulgación en la página web | https://www.cpiq.gov.co/
|  |  | 1.2. | Hacer el seguimiento de las PQRSD en 2025 - indicadores | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2026 | Asesora Juridica | 05/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 40% | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEzw02kP1ZzmqcWClf2CQFLUwEyEZuVuMb5JsWFFtTE/edit?gid=1051950720#gid=1051950720 |  | En desarrollo | 60% | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEzw02kP1ZzmqcWClf2CQFLUwEyEZuVuMb5JsWFFtTE/edit?gid=1051950720#gid=1051950720
| 2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar página web para cumplir con la política de Gobierno Digital y garantizar la accesibilidad y disponibilidad de la información. | Página web ajustada de acuerdo con Gobierno Digital | Comunicadora Proveedor - Administrador página web. | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 40% | Actualizaciones según lo que se requiera | cpiq.gov.co | Actualizaciones según lo que se requiera | En desarrollo | 60% | Actualizaciones según lo que se requiera | cpiq.gov.co | Actualizaciones según lo que se requiera
|  |  | 2.2 | Mejorar en la página web el seguimiento del trámite que se realiza en Línea. | Seguimiento de Trámites en Línea | Gestora de Proyectos Proveedor - Administrador página web. | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 40% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_permiso-lote.php | Se cumplió con la actividad propuesta | En desarrollo | 60% | A través de los módulos de autorización de las Matrículas Profesionales y de los Permisos Temporales se verifica el estado del trámite, porque se visualiza el paso a paso de las aprobaciones por parte de cada uno de los involucrados. | https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_matricula-lote.php https://www.cpiq.gov.co/admin/users/users_autorizar_permiso-lote.php | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Relacionamiento con los ciudadanos | 3.1. | Actualizar (cuando se requiera) el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública y GOV.CO | Actualizaciones del menú de atención y servicio al ciudadano en pagina web | Comunicadora Gestora de Proyectos Proveedor - Administrador página web. | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 40% | Actualizaciones según lo que se requiera | cpiq.gov.co | Se cumplió con la actividad propuesta | En desarrollo | 60% | Actualizaciones según lo que se requiera | cpiq.gov.co | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.2. | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Las servidoras que atienden publico deben desarrollar capacitaciones enfocadas al servicio al ciudadano minima 1 al año | Comunicadora Tecnico en RYC | 05/01/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | N/A | Finalizada | 100% | Técnico RYC-Realizo el Diplomado Ciencia de datos de la ciudadanía: Esencial. También el curso de inteligencia artificial para el desarrollo público y comunitario. tambien realizo una capacitación dirigida al equipo de trabajo sobre sensibilización de trámites y carpeta ciudadana. | Certificados enviados al correo administrativa@cpiq.gov.co | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 3.3. | Socializar interna y externamente la política de protección de datos personales. | Mediante campañas se debe socializar la poltica de proteccion de datos (mínima una vez al año) | Comunicadora | 01/02/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | Campaña en edición | cpiq.gov.co | A espera de enviarse en el segundo semestre | Pendiente | 0% | Campaña en edición | cpiq.gov.co | A espera de enviarse en el segundo semestre
| 4 | Normativo y procedimental | 4.1. | Divulgar la política y/o los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | 1 divulgación en la pagina web | Asesora Juridica Comunicadora | 01/02/2026 hasta 30/09/2026 | En desarrollo | 20% | Campaña en edición | N/A | N/A | Finalizada | 100% | Se realizó la publicacion del procedimiento de Atención al ciudadano | https://www.cpiq.gov.co/procesos_y_procedimientos-195/ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 2026-02-04 | Elaborar y publicar informes de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD presentados trimestralmente | Asesora Juridica | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 40% | Los informes son presentados de forma trimestral | Los informes se presentan en JD | Informes que se realizan de forma continua. | En desarrollo | 60% | Los informes son presentados de forma trimestral | Los informes se presentan en JD | Informes que se realizan de forma continua.
| 5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | (2) Informes de atención al ciudadano realizados y presentados | Asesora Juridica | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 40% | En la anualidad se presentan 2 informes, al finalizar cada semestre sobre atención al ciudadano. | Los informes se presentan en JD | Informes que se realizan de forma continua. | En desarrollo | 60% | En la anualidad se presentan 2 informes, al finalizar cada semestre sobre atención al ciudadano. | Los informes se presentan en JD | Informes que se realizan de forma continua.
|  |  | 5.2. | Realizar seguimiento periódico a los tiempos de respuesta de las PQRS | Informes de seguimiento a las PQRSD (minimo 3 al año) | Asesora Juridica | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 40% | Se presentan en la anualidad 3 informes de seguimiento a las PQRS. | Los informes se presentan en JD | Informes que se realizan de forma continua. | En desarrollo | 60% | Se presentan en la anualidad 3 informes de seguimiento a las PQRS. | Los informes se presentan en JD | Informes que se realizan de forma continua.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO
Índice
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
| Componente 8: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
| No | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
| 1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Publicación de los Estados financieros en la página web de la entidad | Estados financieros | Comunicadora Contadora | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 33% | Estados trimestrales publicados | https://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | A espera del siguente trimestre | En desarrollo | 60% | Estados trimestrales publicados | https://www.cpiq.gov.co/informacion_contable-77/ | A espera del siguente trimestre
|  |  | 1.2 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | Publicación Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 | Comunicadora Contadora | 05/01/2026 hasta 30/04/2026 | Finalizada | 100% | Se realizo la respectiva publicación | https://www.cpiq.gov.co/plan_anual_de_adquisiciones-34/ | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizo la respectiva publicación | https://www.cpiq.gov.co/plan_anual_de_adquisiciones-34/ | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.3 | Publicar en la pag web el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en el SECOP II | Asesora Juridica Comunicadora | 15/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 10% | Seccion en la página web dispuesta | pagina web | Falta actualización | En desarrollo | 60% | Seccion en la página web dispuesta | pagina web | En ejecucion
|  |  | 1.4 | Publicar en la pag web el informe de gestión de la entidad | Informe de gestión | Secretario Ejecutivo Comunicadora | 05/01/2026 hasta 30/04/2026 | En desarrollo | 90% | Informe en proceso de aprobación | pagina web | A espera de aprobación final para publicar | Finalizada | 100% | Se realizo documento | pagina web | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.5 | Actualizar y generar una campaña de socialización de la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Actualizacion y campaña de socialización carta del trato digno | Comunicadora | 15/01/2026 hasta 30/10/2026 | En desarrollo | 50% | Carta del trato digno publicada | pagina web | A espera si se necesita actualización | En desarrollo | 60% | Carta del trato digno publicada | pagina web | A espera si se necesita actualización
|  |  | 1.6. | Realizar la valoración anual de ITA requerida por Procuraduría General de la Nación. | valoración anual de ITA requerida por Procuraduría General de la Nación | Comunicadora | 15/07/2026 hasta 30/12/2026 | Pendiente | 0% | No ha llegado el requerimiento | NA | A espera de enviarse en el segundo semestre | Finalizada | 100% | Se realizo autodiagnostico | Documento PDF | Se cumplió con la actividad propuesta
|  |  | 1.7 | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) una campaña para personal de planta. (1) una campaña para contratistas | Profesional GAR - Rol jefe de TH. Asesora Juridica | 15/01/2026 hasta 30/10/2026 | Pendiente | 0% | esra programada para el mes de mayo | NA | Estas se realizaran en el mes de mayo respectivamente | Finalizada | 100% | se envio la campaña mediante correo electronico para promover la declaración de bienes y rentas para personal de planta y tambien conflictos de ineteres si los contratistas llegasen a aplicarlo | correo electronico - capasula | Se cumplió con la actividad propuesta
| 2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar e implementar un registro que permita llevar el control de las PQRSD | Matriz de registro y Control de PQRSD | Asesora Juridica | 15/01/2026 hasta 30/10/2026 | Finalizada | 100% | La matriz fue diseñada y se lleva un registro y control de las PQRS | NA | NA | Finalizada | 100% | La matriz fue diseñada y se lleva un registro y control de las PQRS | NA | NA
| 3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Divulgar la política de protección de datos personales en la pagina web | Una (1) campaña de divulgación de la política de protección de datos personales | Comunicadora | 15/01/2026 hasta 30/10/2026 | Pendiente | 0% | Campaña en realización | NA | A espera de enviarse en el segundo semestre | Pendiente | 0% | Campaña en realización | NA | A espera de enviarse en el segundo semestre
| 4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad (subtítulos). | Incorporar subtítulos en piezas publicitarias que lo requieran de tal forma que permitan a personas en situación de discapacidad acceder a la información del CPIQ | Comunicadora | 01/01/2026 hasta 30/12/2026 | En desarrollo | 30% | Es un ejercicio que se realiza cuando se necesite | NA | Bajo demanda | En desarrollo | 60% | Es un ejercicio que se realiza cuando se necesite | NA | Bajo demanda
| 5 | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Realizar periódicamente informes sobre el estado de atención de PQRSD. | (4) Informes de atención al ciudadano realizados | Asesora Juridica | 15/01/2026 hasta 30/10/2026 | En desarrollo | 30% | A la fecha se han presentado 1 informa de atención al ciudadano | NA | NA | En desarrollo | 30% | A la fecha se han presentado 1 informe de atención al ciudadano | NA | NA
|  |  | 2026-02-05 | Realizar auditoría en relaciona a la pagina web - seccion de transparencia | 1 auditoria | Profesional GAR | 01/02/2026 hasta 30/05/2026 | Finalizada | 100% | se realizo auditoria del proceso de DFP en el mes de marzo y alli tambien se audito y evaluo la pagina web en la sección de transparencia | Informe de auditoria interna realizada en marzo de 2026 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | se realizo auditoria del proceso de DFP en el mes de marzo y al proceso GJC en junio donde se audito y evaluo la pagina web en la sección de transparencia. | correos enviados a la comunicadora, juridica y Secretario Ejecutivo | Se cumplió con la actividad propuesta

## ACTIVIDADES ADICIONALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  | Código: E-DES-PEG-R-03
Versión: 01
Fecha: 31/01/2019
Actividades Adicionales |  |  |  |  | I SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE ABRIL 2026 |  |  |  |  | II SEGUIMIENTO COMPONENTE - CORTE 30 DE AGOSTO 2026
No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
2026-01-01 | Sensibilización sobre la Gestión Documental y el manejo de la información de la entidad | (1) Una Capacitación | Gestora de Proyectos | Marzo de 2026 | Finalizada | 100% | Se realizó la "Sensibilización - Gestión Documental" | Sensibilización - Gestión Documental Viernes, 27 marzo · 9:00 – 10:00am Link: https://tel.meet/aoq-ibgc-mnf?pin=1343558513844 | Se cumplió con la actividad propuesta | Finalizada | 100% | Se realizó la "Sensibilización - Gestión Documental" | Sensibilización - Gestión Documental Viernes, 27 marzo · 9:00 – 10:00am Link: https://tel.meet/aoq-ibgc-mnf?pin=1343558513844 | Se cumplió con la actividad propuesta
2026-02-01 | Sensibilización sobre la Gestión Documental ( manuales) | (1) Una Capacitación | Profesional GAR | Julio de 2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | Se cumplirá en la fecha establecida | Finalizada | 100% | Capacitación realizada sobre Gestión Documental ( Manual de estilo) | Sensibilización sobre Gestión Documental- Manual de estilo Jueves, 16 julio · 10:00 – 11:00am https://meet.google.com/hpz-ogny-vgo | Se cumplió con la actividad propuesta
2026-03-01 | Sensibilizar sobre la importancia de la supervisión de contratos y la Política de Compras y contratación | (1) Una Capacitación | Juridica | Julio de 2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | Se cumplirá en la fecha establecida | Finalizada | 100% | Capacitación realizada sobre contratación con el equipo de trabajo | https://meet.google.com/dyg-uhot-ixk?authuser=2&hs=122&ijlm=1788193147016 | Se cumplió con la actividad propuesta.
2026-04-01 | Garantía del derecho de acceso a la información pública (Política de Transparencia y acceso a la Información) | (1) Una Capacitación | Comunicadora | Julio de 2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | Se cumplirá en la fecha establecida | Finalizada | 100% | Capacitación realizada sobre transparencia | Capacitación Interna Política de Transparencia y Acceso a la Información Martes, 28 julio · 9:30 – 10:30am Zona horaria: America/Bogota Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/tin-cxvw-kps | Se cumplió con la actividad propuesta.
2026-05-01 | Sensibilización sobre tramites y carpeta ciudadana | (1) Una Capacitación | Tecnica en RYC | Agosto de 2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | Se cumplirá en la fecha establecida | Finalizada | 100% | Capacitación realizada sobre Sensibilización sobre trámites y carpeta ciudadana | N/A | Se cumplió con la actividad propuesta.
2026-06-01 | Socializar conceptos básicos sobre el uso responsable y práctico de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), destacando sus aplicaciones básicas para mejorar la productividadla organización del trabajo y el apoyo en tareas administrativas | (1) Una Capacitación | Comunicadora | Agosto de 2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | Se cumplirá en la fecha establecida | Finalizada | 100% | Capacitación realizada sobre IA básica y ejemplos | Socialización de conceptos básicos sobre el uso responsable y práctico de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) Viernes, 14 agosto · 10:00 – 11:00am Zona horaria: America/Bogota Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/gjb-cwfx-ofs pin=8497510421414 | Se cumplió con la actividad propuesta.
2026-07-01 | Sensibilización sobre Gestion del conocimiento | (1) Una Capacitación | Profesional GAR | Septiembre de 2026 | Pendiente | 0% | N/A | N/A | Se cumplirá en la fecha establecida | Pendiente | 0% | Se espera realizar la capacitación en el mes de septiembre | N/A | N/A
2026-08-01 | Sensibilización sobre Gobierno digital | (1) Una Capacitación | Gestora de Proyectos | Octubre de 2026 | Pediente | 0% | N/A | N/A | Se cumplirá en la fecha establecida | Pendiente | 0% | La capacitación está programada para el mes de octubre | N/A | N/A